Приложение

к распоряжению Главы

Знаменского муниципального района

Омской области

от 22.06. 2022 г. № 135 -р

Сроки составления проекта районного бюджета

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Содержание мероприятия по составлению проекта бюджета муниципального района | Исполнитель | Срок исполнения | Орган (организация, комиссия, рабочая группа), на рассмотрение которого представляются материалы и документы | Итоговые материалы и документы |
| 1 | | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Знаменского муниципального района (далее – региональный перечень) | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Знаменского муниципального района | До 6 июля 2022 г. | Комитет финансов Администрации Знаменского муниципального района Омской области (далее – Комитет финансов) | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Знаменского муниципального района |
| 2 | | Формирование (корректировка) в программном комплексе «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» (далее – ПК ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств Омской области на 2023 – 2025 годы, включающих:  1) сведения о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Знаменского муниципального района;  2) наименования и коды расходных обязательств Знаменского муниципального района;  3)наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Знаменского муниципального района | Субъекты бюджетного планирования | До 25 июля 2022 г. | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 3 | | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | Комитет финансов | До 15 июля 2022 г. | - | Приказ Комитета финансов |
| 4 | | Подготовка данных в ПК ЕСУБП для формирования на 2023 - 2025 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений Знаменского муниципального района (далее – бюджетные учреждения), объемов субсидий бюджетным учреждениям:  - на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Знаменского муниципального района,  - на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания | Бюджетные учреждения | До 14 августа 2022 г. | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений | Информация бюджетных учреждений |
| 5 | | Подготовка данных в ПК ЕСУБП для формирования на 2023 - 2025 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении казенных учреждений Знаменского муниципального района (далее – казенные учреждения), объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Казенные учреждения | До 14 августа 2022 г. | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении казенных учреждений | Информация казенных учреждений |
| 6 | | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в бюджет муниципального района на 2023 - 2025 годы. | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов бюджета муниципального района | До 20 августа 2022 г. | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов бюджета муниципального района |
| 7 | | Проведение прогнозной оценки потерь налоговых доходов бюджета муниципального района в результате действия налоговых льгот на 2023 – 2025 годы | Комитет по экономике (далее – экономический отдел) | До 20 августа 2022 г. | Комитет финансов | Информация экономического отдела |
| 8 | | Формирование проекта баланса бюджетных расходов Знаменского муниципального района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2023 - 2025 годы | Экономический отдел | До 20 августа 2022 г. | Комитет финансов | Информация экономического отдела |
| 9 | | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Знаменского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет финансов | До 20 августа 2022 г. | Администрация Знаменского муниципального района | Постановление Администрации Знаменского  муниципального района |
| 10 | | Формирование предложений по определению на 2023 - 2025 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Знаменского муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Знаменского муниципального района или приобретением объектов недвижимого имущества в собственность Знаменского муниципального района (далее – бюджетные инвестиции в объекты собственности Знаменского муниципального района) и софинансированием капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – капитальные вложения в объекты муниципальной собственности), а также непрограммных направлений деятельности | Субъекты бюджетного планирования | До 10 сентября 2022 г. | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 11 | | Формирование предложений по:  - определению на 2023 - 2025 годы в ПК ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Знаменского муниципального района, за исключением бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Знаменского муниципального района и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной  собственности на реализацию муниципальных программ Знаменского муниципального района,  непрограммных направлений деятельности | Субъекты бюджетного планирования | До 10 сентября 2022 г. | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 12 | | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2023 - 2025 годы | Комитет финансов | До 20 сентября 2022 г. |  | Информация Комитета финансов |
| 13 | | Проверка в ПК ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по определению на 2023 - 2025 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Знаменского муниципального района на  реализацию муниципальных программ Знаменского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности на предмет:  - обоснованности объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района исходя из целей, задач и целевых индикаторов муниципальных программ Знаменского муниципального района;  - правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами.  Формирование свода объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Знаменского муниципального района на реализацию муниципальных программ Знаменского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности на 2023 - 2025 годы | Комитет финансов | До 20 сентября 2022 г. | - | Информация Комитета финансов |
| 14 | | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Знаменского муниципального района (исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района, источников финансирования дефицита бюджета муниципального района, объемов дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и приоритетов социально-экономического развития Знаменского муниципального района) на 2023 - 2025 годы | Комитет финансов | До 25 сентября 2022 г. | - | Информация Комитета финансов |
| 15 | | Формирование основных характеристик проекта бюджета муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет финансов | До 30 сентября 2022 г. | - | Информация Комитета финансов |
| 16 | | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда Знаменского муниципального района на 2023 – 2025 годы | Комитет финансов | До 9 октября 2022 г. | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитет финансов |
| 17 | | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, которые могут быть направлены на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Знаменского муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Знаменского муниципального района, софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (без учета бюджетных ассигнований дорожного фонда Знаменского муниципального района) | Комитет финансов | До 9 октября 2022 г. | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов |
| 18 | | Формирование в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Знаменского муниципального района (без учета бюджетных ассигнований дорожного фонда Знаменского муниципального района) на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Знаменского муниципального района на реализацию муниципальных программ Знаменского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Знаменского муниципального района и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию муниципальных программ Знаменского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности на 2023 – 2025 годы | Комитет финансов | До 11 ноября 2022 г. | Субъекты бюджетного планирования | Информация КФК |
| 19 | | Распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Знаменского муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Знаменского муниципального района и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет средств дорожного фонда Знаменского муниципального района), на реализацию муниципальных программ Знаменского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами | Субъекты бюджетного планирования | До 14 ноября 2022 г. | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 20 | | Распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов (с прикреплением расчетов) на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Знаменского муниципального района на 2023 - 2025 годы (в том числе за счет средств дорожного фонда Знаменского муниципального района в части расходов текущего характера) на реализацию муниципальных программ Знаменского муниципального района, непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Знаменского муниципального района и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по кодам бюджетной классификации, а также формирование пояснительных записок к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Знаменского муниципального района на реализацию муниципальных программ Знаменского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности на 2023 - 2025 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 14 ноября 2022 г. | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 21 | Представление методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений Знаменского муниципального района на 2023 – 2025 годы, планируемых к распределению проектом бюджета муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – методики (проекты методик)), а также формирование расчетов распределения указанных межбюджетных трансфертов | Субъекты бюджетного планирования | До 29 октября 2022 г. | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 22 | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Знаменского муниципального района на 2023– 2025 годы | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Знаменского муниципального района | До 30 октября 2022 г. | Бюджетные учреждения, а также казенные учреждения, определенные решением структурного подразделения Администрации Знаменского муниципального района, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении казенного учреждения | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Знаменского муниципального района |
| 23 | Проверка в ПК ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Знаменского муниципального района на реализацию муниципальных программ Знаменского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности на 2023 - 2025 годы на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами и их согласование | Комитет финансов | До 30 октября 2022 г. | - | Информация Комитета финансов |
| 24 | Формирование расчетных объемов межбюджетных трансфертов, планируемых к распределению проектом бюджета муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, с указанием кодов направлений расходов целевых статей расходов бюджета муниципального района, по которым будет осуществляться предоставление указанных межбюджетных трансфертов, и их доведение бюджетам поселений Знаменского муниципального района | Комитет финансов | До 30 октября 2022 г. | Администрации сельских поселений Знаменского муниципального района | Информация Комитета финансов |
| 25 | Разработка проектов нормативных правовых актов Знаменского муниципального района о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Знаменского муниципального района, об утверждении муниципальных программ, предполагаемых к реализации начиная с 2023 года (при необходимости) | Субъекты бюджетного планирования | До 5 ноября 2022 г. | Экономический отдел | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 26 | Формирование сведений, необходимых для разработки проекта изменений бюджетного прогноза Знаменского муниципального района на долгосрочный период в соответствии с Положением о бюджетном прогнозе Знаменского муниципального района на долгосрочный период, утвержденный постановлением Главы Знаменского муниципального района | Субъекты бюджетного планирования | До 5 ноября 2022 г. | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов бюджета муниципального района |
| 27 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального района на 2022 год (с пояснительной запиской) | Субъекты бюджетного планирования | До 5 ноября 2022 г. | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 28 | Формирование реестра источников доходов бюджета муниципального района | Комитет финансов | До 10 ноября 2022 г. | - | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов бюджета муниципального района |
| 29 | Проведение работы по:  - составлению пояснительной записки к проекту решения Совета Знаменского муниципального района «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;  - формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Знаменского муниципального района на 2023– 2025годы;  - разработке проекта изменений бюджетного прогноза Знаменского муниципального района на долгосрочный период (в случае внесения изменений в прогноз Знаменского муниципального района на долгосрочный период);  - подготовке оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального района на 2022 год;  - формированию реестра источников доходов бюджета муниципального района | Комитет финансов | До 15 ноября 2022 г. | - | Информация Комитета финансов |
| 30 | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Знаменского муниципального района за истекший период 2022 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Знаменского муниципального района за 2022 год | Экономический отдел | До 14 ноября 2022 г. | Комитет финансов | Информация экономического отдела |
| 31 | Представление утвержденных паспортов муниципальных программ Знаменского муниципального района (проектов изменений в указанные паспорта) | Субъекты бюджетного планирования | До 14 ноября 2022 г. | Комитет финансов | Паспорта муниципальных программ Знаменского муниципального района (проекты изменений в указанные паспорта) |
| 32 | Разработка проекта постановления Главы Знаменского муниципального района «О прогнозе социально-экономического развития Знаменского муниципального района на 2023 год и на период до 2025 года» | Экономический отдел | До 14 ноября 2022 г. | Администрация Знаменского муниципального района | Постановление Главы Знаменского муниципального района |
| 33 | Разработка проекта приказа Комитета финансов о порядке применения целевых статей расходов Знаменского муниципального района (о внесении изменений в соответствующий приказ) | Комитет финансов | До 14 ноября 2022 г. | - | Приказ Комитета финансов |
| 34 | Внесение на рассмотрение Совета Знаменского муниципального района проекта решения Совета Знаменского муниципального района «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с одновременным представлением следующих документов и материалов: | Администрация Знаменского муниципального района | До 15 ноября 2022 г. | Совет Знаменского муниципального района | Проект решения Совета Знаменского муниципального района |
|  | 1) основные направления бюджетной и налоговой политики Знаменского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; |  |  |  |  |
|  | 2) предварительные итоги социально-экономического развития Знаменского муниципального района за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Знаменского муниципального района за 2022 год; |  |  |  |  |
|  | 3) прогноз социально-экономического развития Знаменского муниципального района на 2023 год и на период до 2025 года; |  |  |  |  |
|  | 4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)) консолидированного бюджета Знаменского муниципального района на 2023 - 2025 годы; |  |  |  |  |
|  | 5) пояснительная записка к проекту решения Совета Знаменского муниципального района «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; |  |  |  |  |
|  | 6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на 2023 - 2025 годы; |  |  |  |  |
|  | 7) верхний предел муниципального внутреннего долга Знаменского муниципального района на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года и на 1 января 2026 года (с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Знаменского муниципального района в валюте Российской Федерации); |  |  |  |  |
|  | 8) оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального района за 2022 год; |  |  |  |  |
|  | 9) паспорта муниципальных программ Знаменского муниципального района (проекты изменений в указанные паспорта);  10) реестр источников доходов бюджета муниципального района;  11) проект изменений бюджетного прогноза Знаменского муниципального района на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) (в случае внесения изменений в прогноз); |  |  |  |  |
|  | 12) иные документы и материалы, установленные законодательством |  |  |  |  |