ГЛАВА ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2013 года                                                                                        № 325-П

с.Знаменское

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Знаменского муниципального района, их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1.Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Знаменского муниципального района, их формирования и реализации согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Порядок).

2. Постановление от 16 апреля 2012 года №186-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Знаменского муниципального района» считать утратившим силу с 01 января 2014 года.

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Знаменского муниципального района Е.Н.Салтука.

И.о. Главы   Знаменского

муниципального района                                                                     С.Н. Соловьев

Приложение

к постановлению Главы Знаменского

муниципального района

от 28.06.2013 г. № 325-П

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ Знаменского муниципального района, их формирования и реализации

I. Общие положения

- Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ Знаменского муниципального района, их формирования и реализации.

- Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) муниципальная программа Знаменского муниципального района – увязанный по ресурсам, соисполнителям, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на эффективное решение стратегических задач социально-экономического развития Знаменского муниципального района (далее – муниципальная программа);

2) подпрограмма муниципальной программы – увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий межведомственного характера, направленный на решение задачи муниципальной программы (далее – подпрограмма);

3) ответственный исполнитель муниципальной программы – орган местного самоуправления, ответственный за реализацию функций в определенной сфере социально-экономического развития Знаменского муниципального района, определенный в качестве ответственного исполнителя по разработке, реализации и проведению оценки эффективности реализации муниципальной программы, осуществляющий координацию действий соисполнителей муниципальной программы;

4) соисполнитель муниципальной программы – орган местного самоуправления, определенный в качестве ответственного исполнителя по разработке, реализации и проведению оценки эффективности реализации подпрограммы, осуществляющий координацию действий исполнителей муниципальной программы;

5) исполнитель муниципальной программы – орган местного самоуправления, обеспечивающий реализацию основных мероприятий и (или) ведомственных программ, включенных в состав подпрограммы муниципальной программы, и проведение оценки эффективности их реализации;

6) цель муниципальной программы – прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития Знаменского муниципального района, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий муниципальной программы за период ее реализации;

7) задача муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных действий органов местного самоуправления по выполнению мероприятий муниципальной программы в рамках достижения цели;

8) цель подпрограммы – конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий в соответствующей сфере социально-экономического развития Знаменского муниципального района, планируемый к достижению посредством подпрограммы за период ее реализации;

9) основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на эффективное достижение цели и задач подпрограммы муниципальной программы;

10) целевой индикатор – количественный показатель, характеризующий реализацию мероприятия (группы мероприятий) основного мероприятия при установленных объемах финансирования муниципальной программы.

3. Муниципальная программа утверждается Постановлением Главы Знаменского муниципального района.

4. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Совета Знаменского муниципального района о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с Постановлением Главы Знаменского муниципального района, утверждающим муниципальную программу.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию Адресной инвестиционной программы Знаменского муниципального района.

5. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, вступающие в силу начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в сроки составления местного бюджета, ежегодно устанавливаемые распоряжением Главы Знаменского муниципального района.

6. Муниципальные программы, реализуемые в текущем финансовом году, подлежат приведению в соответствие с решением о местном бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

7. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, совместно с соисполнителями муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы.

8. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Знаменского муниципального района на долгосрочный период, и должна соответствовать целям, задачам и сферам  социально-экономического развития Знаменского муниципального района.

II. Содержание муниципальной программы

9. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:

1) паспорт муниципальной программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) характеристика текущего состояния социально-экономического развития района в сфере реализации муниципальной программы;

3) цель и задачи муниципальной программы;

4) описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

5) сроки реализации муниципальной программы;

6) объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах;

7) описание системы управления реализацией муниципальной программы;

8) перечень и описание подпрограмм.

Муниципальная программа может содержать иные разделы (при необходимости) в соответствии с требованиями к структуре и содержанию государственных программ Российской Федерации в соответствующих сферах (в целях привлечения на реализацию целей и задач муниципальной программы, соответствующей государственной программе Российской Федерации или государственной программе Омской области, средств федерального  или областного бюджетов на условиях софинансирования).

10. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития района в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития района в сфере реализации муниципальной программы должна включать в себя основные проблемы в указанной сфере, с указанием причин их возникновения (либо основные положительные результаты с описанием тенденции их развития).

11. Цель и задачи муниципальной программы.

Цель муниципальной программы должна обладать следующими характеристиками:

1) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

2) конкретность (формулировки не должны допускать их произвольного или неоднозначного толкования. Не рекомендуется использовать в формулировке цели специальные термины, затрудняющие понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере реализации муниципальной программы);

3) измеримость (достижение цели может быть выражено количественно);

4) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы).

Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение ее цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.

12. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы должны отражать количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

13. Сроки реализации муниципальной программы (этапы при необходимости).

Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации Стратегии социально-экономического развития Знаменского муниципального района, но не менее 6 лет. При необходимости могут быть выделены этапы реализации муниципальной программы. Этапы реализации муниципальной программы определяются на основе последовательности решения задач муниципальной программы.

14. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов, а также иных источников, предусмотренных законодательством.

Финансовое обеспечение муниципальной программы устанавливается в целом по муниципальной программе, а также с указанием по годам реализации муниципальной программы.

В случае установления этапов реализации муниципальной программы, финансирование муниципальной программы подлежит разделению на этапы.

В случае реализации муниципальной программы с привлечением иных источников финансирования допускается указание их общего прогнозного объема, в том числе по годам реализации муниципальной программы. При этом указанные объемы финансирования должны быть подтверждены соответствующими правовыми актами, соглашениями, договорами и иными документами.

15. Описание системы управления реализацией муниципальной программы.

Система управления реализацией муниципальной программы включает организацию работы и контроля за:

1) реализацией муниципальной программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

2) формированием отчетности о ходе реализации муниципальной программы;

3) организацией работы по проведению оценки эффективности реализации муниципальной программы.

16. Перечень и описание подпрограмм.

1) муниципальной программа может включать в себя несколько подпрограмм.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач, а также необходимости рациональной организации их решения. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

2) структура подпрограммы включает в себя следующие разделы:

а) паспорт подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

б) сфера социально-экономического развития района, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития;

в) цель и задачи подпрограммы;

г) срок реализации подпрограммы;

д) описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ;

е) описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения;

ж) объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

з) ожидаемые конечные результаты подпрограммы;

и) описание системы управления реализацией подпрограммы;

3) требования к формированию цели и задачам подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы;

4) срок реализации подпрограммы не может превышать общего срока реализации муниципальной программы;

5) подпрограмма может содержать:

а) основные мероприятия;

б) ведомственные целевые программы.

Каждое основное мероприятие и (или) ведомственная целевая программа могут быть направлены на реализацию только одной задачи подпрограммы муниципальной программы.

Состав основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ должен быть достаточным для решения задач и достижения цели подпрограммы.

В случае включения ведомственных целевых программ в состав подпрограмм в структуре подпрограммы подлежит отражению:

а) наименование ведомственной целевой программы;

б) перечень целевых индикаторов с устанавливаемыми прогнозными значениями на весь период ее реализации (с указанием по годам);

в) общий объем средств на ее реализацию (с указанием по годам), при этом мероприятия ведомственной целевой программы в составе подпрограммы не отражаются. Указанные мероприятия подлежат отражению в нормативном правовом акте, утверждающем ведомственную целевую программу.

Разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Главой Знаменского муниципального района;

6) основные мероприятия состоят из мероприятий. Мероприятия основных мероприятий не могут дублировать по составу и функциям мероприятия ведомственной целевой программы.

Необходимо выделять в качестве отдельных мероприятий:

а) каждое публичное нормативное обязательство;

б) каждый межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований района;

в) каждую обособленную функцию (сферу, направление) деятельности органов местного самоуправления района;

г) каждое бюджетное ассигнование на предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения;

д) каждый объект Адресной инвестиционной программы Знаменского муниципального района с выделением расходов на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.

Формулировка наименования мероприятия должна быть конкретной и однозначно определять планируемые действия исполнителей муниципальной программы для решения реализации основного мероприятия.

Перечень мероприятий подпрограммы составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

7) на каждое мероприятие (группу мероприятий) устанавливается один целевой индикатор.

При определении целевых индикаторов учитываются ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития Знаменского муниципального района, показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", индивидуальные показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  от 3 ноября 2012 года № 1142                        "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации                              от 21 августа 2012 года № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", а также показатели реализации отдельных указов и поручений Президента Российской Федерации.

При описании целевых индикаторов необходимо отразить методику их расчета. Методика расчета каждого целевого индикатора должна содержать:

а) наименование целевого индикатора;

б) единицу измерения целевого индикатора;

в) формулу расчета целевого индикатора;

г) источники данных для расчета целевого индикатора.

Целевые индикаторы должны соответствовать следующим требованиям:

- точность (погрешности расчета данных, необходимых для определения значений целевых индикаторов, не должны искажать представление о реализации основного мероприятия);

- объективность (целевые индикаторы, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации основного мероприятия, не должны использоваться);

- достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений целевых индикаторов, должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации основного мероприятия);

- однозначность (наименования целевых индикаторов должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации основного мероприятия).

Значения целевых индикаторов должны быть установлены в целом на весь период реализации мероприятия (группы мероприятий) и по каждому году его реализации ненарастающим итогом;

17. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, устанавливается:

1) в целом по подпрограмме и по каждой задаче подпрограммы                        (с указанием по годам их реализации);

2) в целом по основному мероприятию (с указанием по годам его реализации);

3) в целом по ведомственной целевой программе (с указанием по годам ее реализации).

В объем финансирования мероприятий основных мероприятий                                              не могут быть включены бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию ведомственных целевых программ Знаменского муниципального района.

18. Ожидаемые результаты подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы должны отражать количественное и качественное улучшение ситуации по итогам реализации подпрограммы в сфере реализации муниципальной программы.

19. Описание системы управления реализацией подпрограммы.

Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за:

1) реализацией подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

2) формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

3) организацией работы по проведению оценки эффективности реализации подпрограммы.

20. Методическое руководство по разработке и реализации муниципальной программ осуществляется Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом совместно с Комитетом финансов Администрации Знаменского муниципального района.

III. Разработка и утверждение муниципальной программы

21. Разработка муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителем (соисполнителями) муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы на основании Перечня муниципальных программ, утвержденного Главой Знаменского муниципального района.

По решению Главы Знаменского муниципального района возможно внесение изменений в Перечень муниципальных программ.

22. Перечень муниципальных программ должен содержать:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей муниципальной программы;

3) основные направления реализации муниципальных программ.

23. При разработке муниципальных программ:

1) ответственный исполнитель муниципальной программы:

а) формирует структуру муниципальной программы;

б) определяет перечень соисполнителей муниципальной программы и организует их работу по разработке муниципальной программы;

в) обеспечивает разработку муниципальной программы и ее согласование с соисполнителями и исполнителями ;

г) в установленном порядке выносит проект нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы на рассмотрение Главы Знаменского муниципального района.

Соисполнители и исполнители муниципальной программы представляют предложения в отношении подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, в реализации которых предлагается их участие.

24. Согласованный со всеми соисполнителями и исполнителями муниципальной программы проект нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Знаменского муниципального района и Комитетом финансов администрации Знаменского муниципального района в течение 10 рабочих дней после его поступления. Совместно с проектом нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет проекты ведомственных целевых программ, предлагаемых к включению в состав муниципальной программы.

25. Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение утвержденной муниципальной программы в течение 10 рабочих дней после ее утверждения на официальном сайте Знаменского муниципального района портала Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

IV. Реализация муниципальной программы

26. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителем (соисполнителями) муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ.

27. Ответственные исполнители муниципальных программ направляют в Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом и Комитет финансов по запросам необходимую информацию о подготовке и реализации муниципальных программ.

28. Основные сведения о достижении целевых индикаторов и ожидаемых результатах и объемах финансирования муниципальной программы ответственным исполнителем ежегодно публикуются на официальном сайте Знаменского муниципального района на портале Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

V. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

29. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Знаменского муниципального района.

30. Ежегодно ответственный исполнитель муниципальной программы на основании данных, полученных от соисполнителей муниципальных программ, формирует отчет о реализации муниципальной программы, а также проводит оценку эффективности ее реализации.

31. Формирование отчета о реализации муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению № 5 к Порядку. Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы выполняется в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 6 к Порядку.

32. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной программы в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы, представляет на согласование в Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом и Комитет финансов.

Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы должна отражать:

1) описание изменения текущего состояния социально-экономического развития Знаменского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы;

2) достижение поставленных целей и задач муниципальной программы;

3) расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и  муниципальной программы в целом;

4) в случае недостижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы – причины их недостижения;

5) предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (при необходимости);

6) информация о результатах реализации мероприятий основных мероприятий.

33. Согласование результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, а также отчета о реализации муниципальной программы осуществляется в течение 10 рабочих дней после их поступления.

34. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной программы, согласованные с Комитетом по экономике и Комитетом финансов в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы представляет на рассмотрение Главы Знаменского муниципального района.

35. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Главой Знаменского муниципального района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

VI. Внесение изменений в муниципальную программу

36. Ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и исполнителями могут быть внесены изменения в муниципальной программу.

37. Внесение изменений может быть в случаях изменения:

- целей, задач Стратегии социально-экономического развития Знаменского муниципального района;

- состава полномочий ответственных исполнителей муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы;

- перечня (содержания) мероприятий, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации, целевых индикаторов;

- ведомственных целевых программ в части объемов их финансирования и перечня целевых индикаторов.

38. В случае необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает подготовку проекта нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, согласовывает его с соисполнителями и исполнителями муниципальной программы и в установленном порядке выносит его на рассмотрение Главы Знаменского муниципального района.

39. Проекты нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в муниципальную программу, подлежат публичному обсуждению в порядке, установленном пунктом 25 настоящего Порядка

40. Проект нормативного правового акта, предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу, в течение 5 рабочих дней после его поступления подлежит согласованию с:

1) Комитетом финансов – в случаях планируемого изменения объемов финансирования муниципальной программы в целом, а также по мероприятиям;

2) Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом – в случаях изменения цели, задач муниципальной программы, целей и задач подпрограммы, основных мероприятий и их мероприятий, целевых индикаторов мероприятий и ведомственных целевых программ.

Одновременно с проектом нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, ответственный исполнитель представляет согласованные с исполнителем  муниципальной программы проекты нормативных правовых актов                          о внесении изменений в ведомственные целевые программы.

_______________

- Приложение № 1

к Порядку  принятия решений

о разработке муниципальных программ

Знаменского муниципального района,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

муниципальной программы Знаменского муниципального района

| Наименование муниципальной программы Знаменского муниципального района (далее – муниципальная программа) |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования Знаменского муниципального района, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы |  |
| Наименование бюджетного планирования Знаменского муниципального района, являющегося соисполнителем муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

- Приложение № 2

к Порядку  принятия решений

о разработке муниципальных программ

Знаменского муниципального района,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Знаменского муниципального района

| Наименование муниципальной программы Знаменского муниципального района |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Знаменского муниципального района (далее – подпрограмма) |  |
| Наименование органа местного самоуправления, являющегося соисполнителем муниципальной программы |  |
| Наименования органов местного самоуправления, являющихся исполнителями муниципальной программы <*> |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

<*> Необходимо указать органы местного самоуправления, являющихся исполнителями муниципальной программы в части основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы, в реализации которых предполагается их участие.

_________________________________

- Приложение № 3

к Порядку  принятия решений

о разработке муниципальных программ

Знаменского муниципального района,

их формирования и реализации

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Знаменского муниципального района

________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Срок реализации мероприятия му-ниципальной программы |  | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <*> | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <****> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |
|  |  | с (год) | по (год) |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | n-й год <***> |  |  |  | 1-й год | 2-й год | n-й год <***> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Всего: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из фед.и обл. бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Иные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  | Всего: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  | 1Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из фед.и обл. бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Иные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из фед.и обл. бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Иные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из фед.и обл. бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Иные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ведомственная целевая программа <*****> |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из фед.и обл. бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Иные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  | Всего: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из фед.и обл. бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Иные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из фед.и обл. бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Иные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из фед.и обл. бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Иные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств ответственного исполнителя за организацию реализации мероприятия муниципальной программы.

<**> В случае наличия остатков неиспользуемых средств в отчетном финансовом году по соответствующему мероприятию объем средств необходимо отобразить в текущем                    финансовом году. В графе 7 по строкам " Всего:" и "за счет налоговых и неналоговых доходов" по данному мероприятию объем финансирования указывается без учета суммы остатка (в целях исключения двойного счета).

<***> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<****> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.

<*****> Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на её реализацию. По объектам капитального                                строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделить (отдельной строкой) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.

Руководитель субъекта бюджетного планирования Знаменского муниципального района,

ответственный исполнитель муниципальной программы                                                _______________                                                                   /___________________/        											   								           (подпись)                                                                                                                                (расшифровка подписи)

- Приложение №4

к Порядку  принятия решений

о разработке муниципальных программ

Знаменского муниципального района,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Знаменского муниципального района <*>

________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятиймуниципальной программы <***> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Всего | n-й год <**> |  |  |  | Всего | n-й год <**> |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт<***> |  |  |  | План | Факт<***> |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ведомственная целевая программа <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3 | Задача N муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

<*> Заполнение отчета осуществляется исполнителем муниципальной программы, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем                                   муниципальной программы в части их компетенции.

<**> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<***> Отражается объем кассовых расходов, связанных с реализацией муниципальной программы, произведенных исполнителем муниципальной программы.

<****> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.

<*****> Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на её реализацию. По объектам капитального                         строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделить (отдельной строкой) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.

Руководитель органа местного самоуправления,

ответственный исполнитель муниципальной программы                                             _______________                                                                          /___________________/        																		        (подпись)                                                                                                                                         (расшифровка подписи)

- Приложение № 5

к Порядку  принятия решений о разработке

муниципальных программ

Знаменского муниципального района,

их формирования и реализации

- МЕТОДИКА

- проведения оценки эффективности реализации

- муниципальной программы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Знаменского муниципального района (далее – муниципальная программа) проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы, а также выработки рекомендации по дальнейшим действиям.

2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за каждый отчетный год муниципальной программы.

4. В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исполнители муниципальной программы в части основных мероприятий и ведомственных целевых программ представляют ответственным исполнителям соответствующей подпрограммы муниципальной программы результаты оценки эффективности основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Соисполнители муниципальной программы представляют ответственным исполнителям муниципальной программы результаты оценки эффективности подпрограмм муниципальной программы.

5. Оценка эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

n

Е = SUM Pi / n x 100%,

i=1

Рi – эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

6. Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

m

Рi  = SUM Jj / m  x 100%,

j =1

где:

Jj – эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) i-ой подпрограммы муниципальной программы;

j – основное мероприятие или ведомственная целевая программа             i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие или j-ая ведомственная целевая программа);

m – количество j-ых основных мероприятий или j-ых ведомственных целевых программ.

7. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

k

Jj = SUM Ig / k x 100%,

g=1

Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

8. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где:

Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

9. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где:

Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле:

Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

10. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где:

Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

11. Значение эффективности реализации j-ой ведомственной целевой программы определяется в соответствии с результатами проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ главными распорядителями средств местного бюджета, являющихся их исполнителями, на основании методики проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, установленной в Положении о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ.

12. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы по следующим критериям:

1) если Е  > 100 процентов – выполнение программы эффективно;

2) если Е = 100 процентов – выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е < 100 процентов – выполнение программы неэффективно.

_________________________________