Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие социально-культурной сферы

Знаменского муниципального района

Омской области»

муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культуры

Знаменского муниципального района Омской области»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района

Омской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Знаменского муниципального района | «Развитие социально - культурной сферы Знаменского муниципального района Омской области» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Знаменского муниципального района  (далее – подпрограмма) | Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района Омской области» |
| Наименование органа местного самоуправления | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района Омской области |
| Наименования органов местного самоуправления, являющихся исполнителями муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района Омской области на 2020 - 2026 годы» | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района Омской области  МБУК«ЗРИКМ»  МБУК«ЦРБ»  МБОУ ДО «Знаменская ДШИ»  МБСНУ ЦРТК «ИСТОКИ»  МБУК «РДК» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2030 годы |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, сохранения культурного наследия района и обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
| Задачи подпрограммы | 1. Сохранение и популяризация культурно - исторического наследия;  2. Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг;  3. Реализация дополнительных услуг в интересах развития личности и общества, развитие системы морального и материального стимулирования результативно работающих педагогов, талантливых детей и молодежи;  4. Содействие этнокультурному, духовно - нравственному развитию народов, проживающих на территории Знаменского района Омской области, гармонизации межэтнических отношений гражданско-патриотическому воспитанию;  5. Организация досуга населения, развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества;  6. Реализация исполнительных и распорядительных функций сферах культуры, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования;  7.Сохранение и развитие материально - технической базы учреждений культуры;  8. Реализация государственной социальной политики в части повышения заработной платы работников учреждений культуры.  8. Предоставление малоподвижным группам населения свободного доступа к объектам сферы культуры. |
| Перечень основных мероприятий | 1. « Развитие музейного дела";  2. «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории района»;  3. «Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи»;  4. «Сохранение и развитие национальной и традиционной культуры»;  5. «Создание условий для организации досуга населения»;  6. «Развитие системы управления в сфере культуры и туризма, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования»;  7. «Ремонт и материально - техническое оснащение учреждений культуры»;  8. «Мероприятия по реализации государственной социальной политики в части повышения заработной платы работников учреждений культуры». |
| Целевые индикаторы подпрограммы | 1. Количество посетителей музея, человек;  2. Количество выставочных проектов, осуществляемых из собственных фондов государственных (муниципальных) музеев, единиц;  3. Количество выданных справок посетителям, штук;  4. Количество учреждений, имеющих доступ к сети Интернет, единиц;  5. Количество поступлений книжных изданий, экземпляров;  6. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, человек;  7. Количество детей участвующих в мероприятиях международного, всероссийского и областного уровня, человек;  8. Количество посетителей мероприятий в сфере русской традиционной культуры, человек;  9. Количество участников клубных формирований, человек;  10. Общее количество посещений мероприятий культурно – досуговых учреждений, единиц;  11. Число участников культурно-досуговых мероприятий, человек;  12. Количество учреждений со статусом юридического лица, которым оказывается финансовое, хозяйственное и материально-техническое обеспечение, единиц;  13. Количество учреждений находящихся в ведении Комитета культуры, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, единиц;  14. Количество работников учреждений культуры, получивших государственную поддержку, человек;  15. Количество учреждений, получивших государственную поддержку, единиц;  16. Количество учреждений, получивших денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области.  17. Количество сетевых единиц, в которых проводился текущий ремонт, оснащение материально-технической базы, единиц;  18. Количество учреждений культуры, в которых производился капитальный ремонт от общего количества учреждений культуры, единиц;  19. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, процентов;  20. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год, процентов;  21. Доля работников муниципальных учреждений, заработная плата которых полностью отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязательства) не ниже минимального размера оплаты труда, процентов;  22. Количество учреждений дополнительного образования, в которых проводился капитальный ремонт.  23. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и материалами.  24. Количество учреждений обеспеченных материально-технической базой в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел.  25. Количество учреждений культуры |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Всего по подпрограмме 572 575 920,30 руб. в т.ч. по годам:  2020 – 58 385 386,20 руб.  2021 – 56 978 414,74 руб.  2022 – 66 994 511,02 руб.  2023 – 96 553 844,60 руб.  2024 – 90 169 397,95 руб.  2025 – 90 026 825,79 руб.  2026 - 56 697 882,50 руб.  2027 - 56 769 657,50 руб.  2028 - 0,00 руб.  2029 - 0,00 руб.  2030 - 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммных мероприятий позволит решить комплекс приоритетных задач, направленных на осуществление муниципальной политики в области культуры, добиться обеспечения опережающего активного воздействия на развитие позитивных социальных процессов в районе.  Подпрограмма обеспечит не только сохранение и восстановление основных культурных ценностей, но будет способствовать активному развитию творчества и эстетического и патриотического воспитания молодежи.  Расширение материальной базы развития различных форм культуры будет иметь существенный социальный и экономический эффект в виде роста вовлечения в эту сферу населения.  Подпрограмма позволит провести мероприятия по подготовке высококвалифицированных кадров для сферы культуры.  Достижение определенных Подпрограммой результатов повлияет на эффективность реализации в Знаменском муниципальном районе единой государственной культурной политики и обеспечит к 2027 году увеличение:  - повышения качества и доступности, культурных благ для всех категорий граждан, профессиональной компетентности работников отрасли культуры;  - сохранения культурного наследия Знаменского муниципального района, его исторической самобытности;  - развития творческой активности населения. |

1. Содержание основных проблем, оценка причин их возникновения и прогноз её развития

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района Омской области на 2020 - 2026 годы" разработана в соответствии с ФЗ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства о культуре». Руководствуясь Стратегией развития культуры Омской области до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Знаменского муниципального района Омской области до 2030 года (утверждена Постановлением Главы Знаменского муниципального района Омской области от 23.07.2019 № 265-п), позволило нам утверждать, что на сегодняшний день учреждения культуры являются социальными учреждениями. Они способны ослабить остроту социальной напряжённости, помочь адаптироваться в новых экономических и политических условиях, способствовать психологической разгрузке, и предоставить новые возможности для самореализации всех групп населения. На данный момент других исполнителей социально – значимых заказов органов местного самоуправления нет.

Основными направлениями развития культуры Знаменского муниципального района должны быть:

- создание условий, обеспечивающих доступ населения района к качественным культурным услугам;

- сохранение культурного наследия и творческого потенциала района;

- организация и проведение мероприятий в сфере культуры;

-охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения;

-организация и развитие библиотечного обслуживания;

- создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения, развитие их инициативы в сфере досуга;

- развитие материально – технической базы учреждений;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры;

- повышение уровня квалификации специалистов культуры.

По мере возрастания роли в обществе, культура перестает быть одной из форм удовлетворения потребностей. Культура становится активной участницей социально-экономических процессов, происходящих в районе. Она требует определенных усилий со стороны администрации

Для устранения и сохранения актуальных проблем в сфере учреждений культуры Знаменского муниципального района, необходимо решить следующие проблемы.

В рамках реализации Программы могут быть выделены риски ее реализации:

правовые риски связаны с изменением федерального, регионального − законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к увеличению сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. Минимизировать такие риски возможно путем привлечения специалистов структурных подразделений к обсуждению и согласованию мероприятий данной программы;

финансовые риски связаны с недостаточным бюджетным− финансированием расходов на отрасль, его сокращением или нарушением сроков, что может повлечь прекращение реализации ряда программных мероприятий. Ограничением может быть ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования с учетом реалий;

экономические риски связаны с инфляцией, возникновением бюджетного− дефицита, низкой инвестиционной привлекательностью сферы культуры и могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и объектов культурного наследия. Снижение таких рисков возможно путем повышения инвестиционной привлекательности и экономического стимулирования, эффективности взаимодействия заинтересованных сторон; минимизировать административные риски возможно путем обеспечения− эффективной координации и системности в реализации мероприятий Программы, проведения мониторинга и публикации отчетов о ходе выполнения предусмотренных пунктов. Риски данной группы могут быть связаны с низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, нарушением планируемых сроков реализации Программы, невыполнением ее цели и задач.

Совершенствование и развитие созданных и апробированных механизмов реализации мероприятий данной целевой программы способствуют дальнейшему обеспечению развития отрасли культуры в соответствии с общенациональными требованиями на федеральном уровне и формированию положительного имиджа Знаменского муниципального района в Омской области.

2. Цель и задачи Подпрограммы:

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, сохранения культурного наследия района и обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сохранение и популяризация культурно - исторического наследия;

2. Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг;

3. Реализация дополнительных услуг в интересах развития личности и общества, развитие системы морального и материального стимулирования результативно работающих педагогов, талантливых детей и молодежи;

4. Содействие этнокультурному, духовно - нравственному развитию народов, проживающих на территории Знаменского района Омской области, гармонизации межэтнических отношений гражданско-патриотическому воспитанию;

5. Организация досуга населения, развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества;

6. Реализация исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования;

7. Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры.

8. Повышение заработной платы работников учреждений культуры.

3. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2030 годы Подпрограмма реализуется в один этап

4. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма состоит из 9 основных мероприятий:

1. Развитие музейного дела.

2. Развитие библиотечно-информационных услуг на территории района.

3. Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи

4. Сохранение и развитие национальной и традиционной культуры

5. Создание условий для организации досуга населения

6. Развитие системы управления в сфере культуры и туризма, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования

7. Ремонт и материально - техническое оснащение учреждений культуры

8. Мероприятия по реализации государственной социальной политики в части повышения заработной платы работников учреждений культуры.

5. Мероприятия, целевые индикаторы их выполнение

Перечень мероприятий призван обеспечить решение, поставленных выше задач, через механизмы реализации настоящей подпрограммы, мероприятия представлены в приложении к муниципальной подпрограмме, система мероприятий предусматривает 9 разделов:

1 ОМ «Развитие музейного дела» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- Обеспечение доступа населения муниципального района к музейным предметам и музейным коллекциям;

- Организация передвижных выставок.

2 ОМ «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории района» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- Создание условий для обеспечения обслуживания населения в библиотеках;

- Обеспечение библиотек широкополосным доступом к сети "Интернет";

- Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области.

3 ОМ «Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства;

- Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок.

- Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта;

4 ОМ «Сохранение и развитие национальной и традиционной культуры» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- Обеспечение функционирования и развития Центра русской традиционной культуры;

- Проведение мероприятий по возрождению традиционных духовных ценностей.

5 ОМ «Создание условий для организации досуга населения» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- Предоставление населению возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе, создание условий для сохранения и развития народного творчества;

- Проведение культурно - досуговых мероприятий.

6 ОМ «Развитие системы управления в сфере культуры и туризма, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- Осуществление финансово-экономического, хозяйственного и информационно-кадрового обеспечения учреждений культуры;

- Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций;

- Государственная поддержка лучших работников учреждений культуры Знаменского муниципального района Омской области;

- Государственная поддержка лучших учреждений культуры Знаменского муниципального района Омской области.

- Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области и их работникам.

7 ОМ «Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений культуры» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

- Капитальный ремонт учреждений культуры.

- Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств).

8 ОМ «Мероприятия по реализации государственной социальной политики в части повышения заработной платы работников учреждений культуры» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области (культура);

- Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области (дополнительное образование);

- Обеспечение гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права.

Для проведения оценки эффективности муниципальной подпрограммы для каждого мероприятия используется индивидуально целевой индикатор.

9 ОМ «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями к муниципальным учреждениям» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

- Реализация инициативных проектов в сфере культуры на территории муниципальных образований Омской области. Приложение № 9 к государственной программе Омской области 577-п от 28.10.2023 г.

Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

1. Количество посетителей музея, человек, определяется методом прямого счёта фактического количества посетителей музея. На основании формы 8 НК федерального статистического наблюдения.

2. Количество выставочных проектов, осуществляемых из собственных фондов государственных (муниципальных) музеев, единиц, определяется методом прямого счёта фактического количества выставочных проектов, осуществляемых из собственных фондов государственных (муниципальных) музеев. На основании формы 8 НК федерального статистического наблюдения.

3. Количество выданных справок, штук, определяется методом прямого счёта фактического количества выданных справок. На основании формы 6 НК федерального статистического наблюдения.

4. Количество учреждений, имеющих доступ к сети Интернет, единиц, определяется методом прямого счёта фактического количества учреждений, имеющих доступ к сети Интернет . На основании формы 8 НК федерального статистического наблюдения. единиц.

5. Количество поступлений книжных изданий определяется методом прямого счёта фактического количества поступлений книжных изданий. На основании формы 8 НК федерального статистического наблюдения;

6. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры в течение всего периода реализации целевой программы, на основании формы 1 ДШИ федерального статистического наблюдения.

7. Количество детей участвующих в мероприятиях международного, всероссийского и областного уровня, человек; определяется методом прямого счёта фактического количества детей участвующих в мероприятиях международного, всероссийского и областного уровня. На основании формы 1 ДШИ федерального статистического наблюдения;

8. Количество учреждений дополнительного образования, в которых проводился капитальный ремонт. На основании формы 8 НК федерального статистического наблюдения;

9. Количество посетителей мероприятий в сфере русской традиционной культуры, человек; определяется методом прямого счёта фактического количества посетителей мероприятий в сфере русской традиционной культуры. На основании формы 7 НК федерального статистического наблюдения;

10. Количество участников клубных формирований, единиц; определяется методом прямого счёта фактического количества участников клубных формирований. На основании формы 7 НК федерального статистического наблюдения. На основании формы 7 НК федерального статистического наблюдения;

11. Количество конкурсов, фестивалей, выставок-ярмарок

12. Общее количество посещений мероприятий культурно – досуговых учреждений, единиц; определяется методом прямого счёта фактического количества посещений мероприятий культурно – досуговых учреждений. На основании формы 7 НК федерального статистического наблюдения;

13. Число участников культурно-досуговых мероприятий, человек; определяется методом прямого счёта фактического количества участников культурно-досуговых мероприятий. На основании формы 7 НК федерального статистического наблюдения;

14. Количество учреждений со статусом юридического лица, которым оказывается финансовое, хозяйственное и материально-техническое обеспечение, единиц; определяется методом прямого счёта фактического количества учреждений со статусом юридического лица, которым оказывается финансовое, хозяйственное и материально-техническое обеспечение. На основании формы 7 НК федерального статистического наблюдения;

15. Количество учреждений находящихся в ведении Комитета культуры, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, единиц; определяется методом прямого счёта фактического количества учреждений находящихся в ведении Комитета культуры, выполнивших в полном объеме муниципальное задание.

16. Количество работников учреждений культуры, получивших государственную поддержку, человек; определяется методом прямого счёта фактического количества работников учреждений культуры, получивших государственную поддержку. На основании бухгалтерской отчетности.

17. Количество учреждений, получивших государственную поддержку, единиц; определяется методом прямого счёта фактического количества учреждений, получивших государственную поддержку. На основании бухгалтерской отчетности.

18. Количество учреждений, получивших денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, единиц; определяется методом прямого счёта фактического количества учреждений, получивших государственную поддержку. На основании бухгалтерской отчетности.

19. Количество сетевых единиц, в которых проводился текущий ремонт, оснащение материально-технической базы, единиц; определяется методом прямого счёта фактического количества сетевых единиц, в которых проводился текущий ремонт, оснащение материально-технической базы. На основании форм 6 НК, 7 НК, 8 НК федерального статистического наблюдения.

20. Количество учреждений культуры, в которых производился капитальный ремонт от общего количества учреждений культуры, единиц; определяется методом прямого счёта фактического количества учреждений культуры, в которых производился капитальный ремонт от общего количества учреждений культуры.

21. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, процентов;

Формула расчета целевого индикатора

(ФОТ:ССЧ):12мес. х 100%

СЗП

ФОТ - фонд начисленной заработной платы работников учреждений культуры;

ССЧ - среднесписочная численность работников;

СЗП - средняя заработная плата по экономике региона;

22. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальгных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной плате учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правиетельства Омской области на соответствующий год, процентов

Формула расчета целевого индикатора

(ФОТ:ССЧ):12мес. х 100%

СЗП

ФОТ - фонд начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

ССЧ - среднесписочная численность работников;

СЗП - средняя заработная плата учителей Омской области

23. Доля работников муниципальных учреждений, заработная плата которых полностью отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязательства) не ниже минимального размера оплаты труда, процентов;

Формула расчета целевого индикатора

(ФОТ:ССЧ):12мес. 100%

МРОТ

ФОТ - фонд начисленной заработной платы работников учреждений культуры;

ССЧ - среднесписочная численность работников;

МРОТ – минимальный размер оплаты труда

Эффективность реализации подпрограммы в целом определяется степенью достижения показателей подпрограммы.

24. Количество учреждений дополнительного образования, в которых проводился капитальный ремонт. Определяется методом прямого счёта фактического количества учреждений дополнительного образования, в которых проводился капитальный ремонт. На основании бухгалтерской отчетности.

25. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и материалами. Определяется методом прямого счёта фактического количества образовательных учреждений, которые оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами. На основании бухгалтерской отчетности.

26. Количество учреждений обеспеченных материально-технической базой в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. Определяется методом прямого счёта фактического количества учреждений обеспеченных материально-технической базой. На основании бухгалтерской отчетности.

27. Количество учреждений принявших участие в инициативных проектах в сфере культуры. Определяется методом прямого счёта фактического количества учреждений принявших участие в инициативных проектах. На основании бухгалтерской отчетности.

Эффективность реализации подпрограммы в целом определяется степенью достижения показателей подпрограммы.

6. Объёмы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма предполагает реализацию комплекса мероприятий, направленных на решение приоритетных задач развития отрасли культуры.

Проведение мероприятий будет осуществляться, в основном, за счет средств местного бюджета.

Кроме того, к реализации подпрограммы будут привлечены средства, полученные от уставной деятельности организаций культуры, а также благотворительные взносы.

Предполагаемые объёмы финансирования подпрограммы – 572 575 920,30 руб. в т.ч. по годам:

2020 – 58 385 386,20 руб.

2021 – 56 978 414,74 руб.

2022 – 66 994 511,02 руб.

2023 – 96 553 844,60 руб.

2024 – 90 169 397,95 руб.

2025 – 90 026 825,79 руб.

2026 - 56 697 882,50 руб.

2027 - 56 769 657,50 руб.

2028 - 0,00 руб.

2029 - 0,00 руб.

2030 - 0,00 руб.

Объёмы финансирования могут корректироваться на соответствующий финансовый год и плановый период.

7. Ожидаемые конечные результаты результатов подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий позволит решить комплекс приоритетных задач, направленных на осуществление муниципальной политики в области культуры, добиться обеспечения опережающего активного воздействия на развитие позитивных социальных процессов в районе.

Подпрограмма обеспечит не только сохранение и восстановление основных культурных ценностей, но будет способствовать активному развитию творчества и эстетического и патриотического воспитания молодежи.

Расширение материальной базы развития различных форм культуры будет иметь существенный социальный и экономический эффект в виде роста вовлечения в эту сферу населения.

Подпрограмма позволит провести мероприятия по подготовке высококвалифицированных кадров для сферы культуры.

Достижение определенных Подпрограммой результатов повлияет на эффективность реализации в Знаменском муниципальном районе единой государственной культурной политики и обеспечит к 2027 году увеличение:

- повышения качества и доступности, культурных благ для всех категорий граждан, профессиональной компетентности работников отрасли культуры;

- сохранения культурного наследия Знаменского муниципального района, его исторической самобытности;

- развития творческой активности населения.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Система управления подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом сложившихся социально-экономических условий.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Комитету культуры в соответствии со Сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.

Ответственными исполнителями за реализацию каждого мероприятия подпрограммы со стороны Комитета культуры являются:

- Костыль Т.А. – Председателя Комитета культуры Администрации Знаменского муниципального района Омской области

- Козлова С.Л. – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Знаменского муниципального района Омской области «Районный дом культуры»

- Галактионова С.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Знаменского муниципального района Омской области «Центральная районная библиотека»

- Пыхтеева В. Н. – директор Знаменского муниципального бюджетного специализированного некоммерческого учреждения Центр русской традиционной культуры «ИСТОКИ»

- Мамыкина О.А – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Знаменский районный историко-краеведческий музей» Администрации Знаменского муниципального района Омской области

- Зубова Н. И. – директор Муниципального бюджетного образовательного Учреждения дополнительного образования «Знаменская школа искусств» Администрации Знаменского муниципального района Омской области.