Приложение

к распоряжению Главы Знаменского

муниципального района Омской области

от  24.12. 2024 г. № 317-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Знаменского муниципального района Омской области  до 2030 года

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий/ ключевых событий |  |  | Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  | Источник финансового /ресурсного обеспечения |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 1 этап реализации (2024-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | Комфортные условия для жизни и развития человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача | Создание условий для роста благосостояния и благополучия жителей муниципального района и роста доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Повышение уровня доходов работающих граждан | Рост реальной заработной платы работников: в 2024 году – 109,0%, в 2025 году - 103,0% |  |  |  | Средства Консолидирован-ного бюджета Знаменского муниципального района; собственные средства работодателей реального сектора экономики |  | 2024 - 2025 годы | Органы местного самоуправления, предприятия, организации, учреждения Знаменского района |  |
|  | Ключевое событие | Обеспечение трудовых гарантий работникам организаций Знаменского муниципального района Омской области | Ежегодное заключение соглашения "О минимальной заработной плате в Омской области" |  |  |  | Средства Консолидирован-ного бюджета Знаменского муниципального района; собственные средства работодателей реального сектора экономики |  | 2024 - 2025 годы | Органы местного самоуправления, предприятия, организации, учреждения Знаменского района |  |
| 1.2. | Задача | Формирование современной и доступной инфраструктуры во всех отраслях социальной сферы исходя из потребностей населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Обеспечение роста реальных доходов населения за счет оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта | Доля граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан обратившихся и имеющих право на ее получение - 100 %. |  |  |  | ГП РФ "Социальная поддержка граждан", ГП ОО "Социальная поддержка населения" |  | 2024 - 2025 годы | Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района" |  |
|  | Ключевое событие | Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим одиноко проживающим гражданам | Численность малоимущих семей, заключивших социальный контракт, - не менее 35 семей, ежегодно |  |  |  | ГП РФ "Социальная поддержка граждан", ГП ОО "Социальная поддержка населения" |  | 2024 - 2025 годы | Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района" |  |
|  | Мероприятие | Создание условий для развития конкуренции на рынке социальных услуг и привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей к оказанию услуг в социальной сфере |  |  |  |  | МП Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района, подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на территории Знаменского МР Омской области" |  | 2024 - 2025 годы | Администрация Знаменского муниципального района, местные общественные некоммерческие организации ( по согласованию) |  |
|  | Ключевое событие | Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне, предоставление субсидий из местного бюджета | Объем субсидий из местного бюджета, направляемый на цели реализации муниципальной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности: в 2024 году - 40 тыс. руб., в 2025 году – 70 тыс. руб. |  |  |  | МП Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района, подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на территории Знаменского МР Омской области" |  | 2024 - 2025 годы | Администрация Знаменского муниципального района, местные общественные некоммерческие организации ( по согласованию) |  |
|  | Мероприятие | Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры учреждений здравоохранения и их структурных подразделений |  |  |  |  | ГП ОО "Развитие здравоохранения Омской области" |  | 2024 - 2025 годы | БУЗОО "Знаменская ЦРБ" (по согласованию) |  |
|  | Ключевое событие | Проведение капитального и текущего ремонта помещений здравоохранения | Количество отремонтированных помещений 2024 г - 1 ед., 2025 год - 1 ед. |  |  |  | ГП ОО "Развитие здравоохранения Омской области" |  | 2024 - 2025 годы | БУЗОО "Знаменская ЦРБ" (по согласованию) |  |
|  | Ключевое событие | Техническое оснащение, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Количество подразделений учреждения здравоохранения, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы не менее 1, ежегодно |  |  |  | ГП ОО "Развитие здравоохранения Омской области" |  | 2024 - 2025 годы | БУЗОО "Знаменская ЦРБ" (по согласованию) |  |
|  | Мероприятие | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений в 2025 году - 100 % Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы в 2025 году - 7 ед. |  |  |  | Национальный проект "Культура" муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") |  | 2024 | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Проведение текущего ремонта муниципальных зданий учреждений культуры | Количество объектов учреждений культуры требующего текущего ремонта: 2024 год -18, 2025 год -20 |  |  |  | Национальный проект "Культура", муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") |  | 2024 -2025 | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Техническое оснащение, укрепление материально-технической базы учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений) | Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы - 4 ед. ежегодно |  |  |  | Национальный проект "Культура", муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") |  | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
| 1.3. | Задача | Совершенствование системы социального обслуживания населения, предоставления услуг в сферах здравоохранения, образования, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Количество разработанных и реализуемых дополнительных общеобразовательных программ обеспечивает доступность и охват дополнительным образованием | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам: в 2025 году - 80,7% |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " "Развитие образования в Знаменском районе" |  | 2024 год | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Реализация программ дополнительного образования на созданных новых местах в образовательных организациях | Реализация программ дополнительного образования технической, туристско-краеведческой, спортивной направленностей на созданных новых местах: в 2024 году -75 мест |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " "Развитие образования в Знаменском районе" |  | 2024 год | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Создание условий получения качественного образования для детей с ОВЗ, инвалидностью в зоне "шаговой доступности" | Доля детей с ОВЗ, инвалидностью, обеспеченных доступным качественным образованием - 100 % |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " "Развитие образования в Знаменском районе |  | 2024 - 2025 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Оказание консультативных, психолого-педагогических услуг 100% родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, инвалидностью, обратившихся за поддержкой | Оказание услуг родителям (законным представителям), воспитывающим детей с ОВЗ, инвалидностью, ежегодно 100 % |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " "Развитие образования в Знаменском районе |  | 2024 - 2025 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Участие муниципального района в программах развития университетов | Участие муниципального района не менее чем в 1 программе развития университетов |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024 - 2025 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций для реализации общеобразовательных программ | Увеличение доли общеобразовательных организаций участвующих в реализации общеобразовательных программ по предметам Труд (Технология) и ОБЗР в рамках сетевого взаимодействия. |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " "Развитие образования в Знаменском районе |  | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района , ФГБОУ ВО "Омский государственный педагогический университет" (по согласованию) |  |
|  | Мероприятие | Создание условий для оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях | Доля оздоровленных в лагерях детей от общей численности детей Знаменского муниципального района в возрасте от 6 до 18 лет не менее 70 % |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " "Развитие образования в Знаменском районе |  | 2024 - 2025 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Модернизация, обновление инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, высокий уровень комфортности и безопасности пребывания детей в стационарном детском оздоровительном лагере | Показатель удовлетворенности родителей по комфортному и безопасному пребыванию детей в лагере 100 % от общего числа пребывающих |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма "Развитие образования в Знаменском районе" |  | 2024 - 2025 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Обеспечение оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий | Доля детей Знаменского района, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в детские оздоровительные организации от общей численности детей данной категории, нуждающихся в направлении на отдых и оздоровление детей 34 % в возрасте от 6 до 15 лет, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий, оздоровленных в стационарных детских оздоровительных лагерях 48 %. |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " "Развитие образования в Знаменском районе" |  | 2024 - 2025 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а также мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Количество проведенных, физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Знаменского муниципального района не менее 3 ед. ежегодно |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района" (подпрограмма "Развитие сферы молодежной политики, физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе" |  | 2024 - 2025 годы | МПКУ "Молодежный центр Знаменского района" |  |
|  | Ключевое событие | Организация и проведение физкультурно- спортивных мероприятий, организованных на территории Знаменского муниципального района | Количество проведенных, физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Знаменского муниципального не менее 10 ед. ежегодно |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма "Развитие сферы молодежной политики, физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе" |  | 2024 - 2025 годы | МПКУ "Молодежный центр Знаменского района" |  |
|  | Ключевое событие | Обеспечение участия знаменских спортсменов, тренеров и специалистов в официальных спортивных мероприятиях областного и федерального уровней | Количество мероприятий областного и федерального уровней не менее 10 ед. ежегодно |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма "Развитие сферы молодежной политики, физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе" |  | 2024 - 2025 годы | МПКУ "Молодежный центр Знаменского района" |  |
|  | Мероприятие | Поддержка и развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений | Численность молодежи Знаменского района, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений - не менее 50 человек ежегодно |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма "Развитие сферы молодежной политики, физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе " |  | 2024 - 2025 годы | МПКУ "Молодежный центр Знаменского района" |  |
|  | Мероприятие | Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Удельный вес количества молодежи Знаменского района Омской области, вовлеченной в мероприятия по развитию волонтерской деятельности, в общей численности молодежи района – не менее 13 % |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма "Развитие сферы молодежной политики, физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе" |  | 2024 - 2025 Годы | МПКУ "Молодежный центр Знаменского района" |  |
|  | Ключевое событие | Проведение образовательной программы для волонтеров школьного возраста "Добрая территория" | Количество участников - не менее 2 человек ежегодно |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе" |  | 2024 - 2025 годы | МПКУ "Молодежный центр Знаменского района" |  |
| 1.4. | Задача | Создание благоприятной городской и сельской среды, содействие в повышении доступности комфортного жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Предоставление поддержки отдельным категориям граждан, связанной с приобретением жилья, обеспечением жильем, улучшением жилищных условий | Достижение ожидаемого результата ГП ОО "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" |  |  |  | ГП ОО "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" |  | 2024-2025 гг. | Отдел капитального строительства Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Обеспечение жильем молодых семей | Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья: в 2024 году – 1 семье, в 2025 году - 1 семье |  |  |  | ГП ОО "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" |  | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Отдел капитального строительства Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Повышение качества и комфорта городской среды | Благоустройство не менее 1 территории, ежегодно |  |  |  | ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", ГП ОО "Формирование комфортной городской среды" |  | 2024-2025 гг. | Отдел капитального строительства Администрации сельских поселений Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Реализация мероприятий по благоустройству территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) Знаменского муниципального района Омской области в соответствии с мероприятиями предусмотренными государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Благоустройство не менее 1 территории, ежегодно |  |  |  | ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", ГП ОО "Формирование комфортной городской среды" |  | 2024-2025 гг. | Отдел капитального строительства Администрации сельских поселений Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих или изъявивших желание проживать на сельских территориях (предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья) | Предоставление социальной выплаты 1 гражданину, проживающему или изъявившему желание проживать на сельских территориях (на строительство и приобретение жилья) ежегодно |  |  |  | ГП РФ "Комплексное развитие сельских территорий", ГП ОО "Комплексное развитие сельских территорий Омской области" |  | 2024 - 2025 годы | Отдел капитального строительства Администрации сельских поселений Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья | Численность граждан, проживающих или изъявивших желание проживать на сельских территориях, построивших (приобретших) жилье - 1 гражданину ежегодно |  |  |  | ГП РФ "Комплексное развитие сельских территорий", ГП ОО "Комплексное развитие сельских территорий Омской области" |  | 1 квартал 2025 года | Отдел капитального строительства Администрации Знаменского муниципального района |  |
| 1.5. | Задача | Формирование эффективной демографической политики, направленной на снижение миграционного оттока населения, восстановление естественного прироста населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей | Количество граждан, вовлеченных в социально значимые мероприятия, проекты, направленные на пропаганду семейных ценностей, профилактику семейного неблагополучия – не менее 2000 человек |  |  |  | МП Развитие социально культурной сферы Знаменского муниципального района |  | 2024-2025 годы | Администрация Знаменского муниципального района, МПКУ "Молодежный центр", Комитет по образованию |  |
|  | Ключевое событие | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, организация и проведение ежегодной благотворительной акции "Семья помогает семье" | Количество проведенных социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду традиционных семейных ценностей - не менее 8 ед. ежегодно |  |  |  | МП Развитие социально культурной сферы Знаменского муниципального района |  | 2024-2025 годы | Администрация Знаменского муниципального района, МПКУ "Молодежный центр", Комитет по образованию |  |
| 1.6. | Задача | Сохранение культурно-исторического наследия, повышение эффективности использования культурных объектов регионального и муниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года "Возможности для самореализации и развития талантов" |  | Достижение ожидаемого результата реализации Национального проекта "Культура", муниципальной программы "Социальное развитие Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района"). Проведение межрайонных фестивалей "Народная кукла", "Мой дом – моя крепость", мероприятий районного значения: День села, Королева спорта, День Победы и другие |  |  |  | Национальный проект "Культура", государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма», муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") |  | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Предоставление гражданам муниципального района культурных благ |  | Число посещений культурных мероприятий: в 2024 году - 212,97 тыс. ед., в 2025 году - 273,81 тыс. руб. |  |  |  | Национальный проект "Культура", государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма», муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") |  | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры |  | Уровень удовлетворенности населения качеством условий оказания услуг государственными и муниципальными учреждениями культуры: проведение ежегодного анкетирования посетителей учреждения культуры с процентом удовлетворённости не менее 90. |  |  |  | Национальный проект "Культура", государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма», муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") |  | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения |  | Проведение не менее 1100 мероприятий гражданско-патриотической направленности регионального уровня, ежегодно |  |  |  | Национальный проект "Культура", государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма», муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") |  | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Развитие и сохранение библиотечного фонда |  | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек: в 2024 году - 3543 ед., в 2025 году - 2850 ед. |  |  |  |  | 2024-2025 годы |  |  |
|  | Мероприятие | Содействие выявлению и продвижению талантливых детей и молодежи |  | Обеспечение 100% размещения событий на сайте PRO.Культура.РФ по программе "Пушкинская карта" от общего количества актуальных платных событий из афиши организаций культуры, ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет) |  |  |  | Правила предоставления субсидии АО "Почта Банк" на финансовое обеспечение реализации в Российской Федерации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры | 2024-2025 годы | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Реализация программы "Пушкинская карта" |  | Обеспечение 100% размещения событий на сайте PRO.Культура.РФ по программе "Пушкинская карта" от общего количества актуальных платных событий из афиши организаций культуры, ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет) |  |  |  | Правила предоставления субсидии АО "Почта Банк" на финансовое обеспечение реализации в Российской Федерации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Формирование конкурентоспособного туристского продукта |  | Достижение ожидаемого результата реализации муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") |  |  |  | Муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") | 2024-2025 годы | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Разработка туристских и экскурсионных туристических маршрутов по Знаменскому району для различных категорий населения |  | Количество учреждений, получивших вознаграждение за разработку лучших туристических маршрутов в отчетном году – поощрение учреждений культуры участвующих в событийных областных туристических мероприятиях, такие как "Отдых Омск", "Лучший туристический маршрут" и другие. |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") | 4 квартал 2025 года, 4 квартал 2027 года | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Участие Знаменского района в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня |  | Количество мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы Знаменского района - 2 ед. ежегодно |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Реализация положений Плана мероприятий реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года на территории Знаменского района в 2024 - 2025 годах |  | Достижение ожидаемого результата реализации муниципальной программы " Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", (подпрограмма " Развитие культуры Знаменского муниципального района") | 2024-2025 годы | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Реализация мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культур народов, проживающих на территории Знаменского района, гармонизацию межнациональных отношений, недопущение распространения радикальных идеологий и профилактику ксенофобии в обществе |  | Количество мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений (в том числе сохранение многообразия религий и культур народов, проживающих на территории Знаменского района, недопущение распространения радикализма и ксенофобии в обществе) - 2 ед. ежегодно |  |  |  | ГП ОО "Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области" | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Реализация мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культур народов, проживающих на территории Знаменского района, гармонизацию межнациональных отношений, недопущение распространения радикальных идеологий и профилактику ксенофобии в обществе |  | Количество мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений (в том числе сохранение многообразия религий и культур народов, проживающих на территории Знаменского района, недопущение распространения радикализма и ксенофобии в обществе) - 2 ед. ежегодно |  |  |  | ГП ОО "Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области" | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
| 1.7. | Задача | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Приобретение оборудования и предоставление услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств оповещения системы оповещения и их размещение в соответствии с Перечнем Знаменского муниципального района Омской области связанной с мобилизационной подготовкой | Количество приобретенных технических объектов системы оповещения в соответствии с Перечнем Знаменского муниципального района Омской области связанной с мобилизационной подготовкой и прошедших эксплуатационно-техническое обслуживание по 1 ед, ежегодно |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области" подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасного проживания людей на территории района" |  | 2024 - 2025 годы | Администрация Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Повышение пожарной безопасности в муниципальном районе, развитие добровольной пожарной охраны | Приобретение пожарно-технических средств и оборудования для оснащения патрульно-маневренных групп в целях реагирования на ландшафтные (природные) пожары не менее 10 ед., ежегодно |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области" подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика преступлений и правонарушений в Знаменском муниципальном районе" |  | 2024 - 2025 годы | Администрация Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности | Установка не менее 2 видеокамер в общественных местах, ежегодно |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области" подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика преступлений и правонарушений в Знаменском муниципальном районе" |  | 2024 - 2025 годы | Администрация Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Участие Знаменского муниципального района в отборе на предоставление и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета на реализацию массовых мероприятий, направленных на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 100 % исполнение результатов использования субсидии в соответствии с соглашением между МРБ и муниципальными образованиями Омской области |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области" подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика преступлений и правонарушений в Знаменском муниципальном районе" |  | 2024 - 2025 годы | Администрация Знаменского муниципального района, Комитет по образованию |  |
| 2 | Цель | Повышение конкурентоспособности экономики Знаменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача | Формирование цепочек добавленной стоимости за счет углубления переработки сырья в отраслях экономики района, в т.ч. экспортоориентированных и направленных на импортозамещения, стимулирование кооперации предприятий смежных отраслей, развитие базовых отраслей промышленности, сельского хозяйства и строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещения, стимулирование производства основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  | Рост индекса производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 0,3 - 0,8 п. п. ежегодно |  | МП "Развитие экономического развития Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2024-2025 годы | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Обеспечение темпов роста производства сельскохозяйственной продукции |  |  | Рост индекса производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 0,3 - 0,8 п. п. ежегодно |  | МП "Развитие экономического развития Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2024-2025 годы | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Повышение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях |  |  | Увеличение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях: в 2024 году – на 1 %, в 2025 году - на 1% |  | МП "Развитие экономического развития Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2024-2025 годы | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Повышение коэффициента обновления в сельскохозяйственных организациях кормозаготовительной и кормоприготовительной техники |  |  | Увеличение показателя обновления кормозаготовительной и (или) кормоприготовительной техники не менее, чем на 1 п.п. ежегодно, в том числе по годам (с нарастающим итогом к 2022 году) в 2024 году – на 2 п.п., в 2025 году – на 3 п.п. |  | МП "Развитие экономического развития Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2024-2025 годы | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Увеличение площади эффективного использования земель сельхозназначения |  |  | Площадь вовлеченной в оборот пашни - не менее 100 га ежегодно |  | МП "Развитие экономического развития Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2024-2025 годы | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Участие сельских поселений муниципального района в проведении работ по межеванию земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и постановке на кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, а также выделенных в счет невостребованных земельных долей |  |  | Количество сельских поселений, проводивших работы по межеванию земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности сельских поселений муниципального района, и постановке их на кадастровый учет, ежегодно в 2-х сельских поселениях. |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024 - 2025 годы | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Подготовка проектов земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципального района, постановка на кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, а также выделенных в счет невостребованных земельных долей, и участие в федеральном отборе на возмещение (обеспечение) части затрат на межевание земельных участков и проведение кадастровых работ |  |  | Вовлечение в оборот невостребованных (неразграниченных) земель сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом): в 2024 году - 300 га; в 2025 году - 300 га |  | МП "Развитие экономического развития Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2024 - 2025 годы | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Предоставление мер государственной поддержки хозяйствующим субъектам в сфере АПК в электронном виде |  |  | Доля мер государственной поддержки в сфере АПК, доступных для предоставления в электронном виде, от их общего количества: в 2024 году -100 %; в 2025 году - 100 % |  | МП "Развитие экономического развития Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2024 - 2025 годы | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Перевод процесса предоставления субсидий в электронный формат |  |  | Субсидии, предоставленные в электронном виде: в 2024 году - не менее 21 ед., в 2025 году - не менее 21 ед. |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024 - 2025 годы | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Знаменского муниципального района |  |
| 2.2. | Задача | Создание условий для реализации приоритетных направлений развития цифровой экономики, применение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Развитие кадрового потенциала в ИТ-сфере Омской области |  |  | Количество профориентационных мероприятий, организованных в соответствии с типовой формой популяризации ИТ-специальностей к концу 2025 года - 4 ед. |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024 - 2025 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в олимпиадах, конкурсах, тематических сменах в области информационных технологий |  |  | Обеспечено участие не менее чем в 2 олимпиадах, конкурсах, тематических сменах в области информационных технологий ежегодно |  | В рамках текущей деятельности |  | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Создание условий для использования сервисов ФГИС "Моя школа" |  |  | 100% образовательных организаций, используют сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | ФП "Цифровая образовательная среда", распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. N 3427-р |  | 2024 год | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Обеспечена возможность реализации образовательного процесса с использованием библиотеки цифрового образовательного контента ФГИС "Моя школа" |  |  | Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ к верифицированному образовательному контенту: в 2024 году - 45% |  | ФП "Цифровая образовательная среда", распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. N 3427-р |  | 4 квартал 2024 года | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
| 2.3. | Задача | Балансировка спроса и предложения на рабочую силу, обеспечение приоритетных отраслей экономики муниципального района квалифицированными трудовыми ресурсами исходя из кадровой потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Содействие занятости населения Знаменского муниципального района Омской области в соответствии с федеральным и региональным законодательством |  |  | Достижение ожидаемого результата реализации МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", подпрограмма "Содействие занятости населения в Знаменском районе" |  | "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", подпрограмма "Содействие занятости населения в Знаменском районе" |  | 2024 - 2025 годы | Администрация Знаменского МР, филиал "Кадровый центр Знаменского района" (по согласованию) |  |
|  | Ключевое событие | Содействие трудоустройству различных категорий граждан в рамках оказания государственных услуг в области содействия занятости населения |  |  | Охват государственными услугами в области содействия занятости населения в соответствии с установленными нормативами доступности и достижение целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения: -Удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы не менее 70% - трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет не менее 10% к численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет зарегистрированных в Знаменском муниципальном районе |  | "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", подпрограмма "Содействие занятости населения в Знаменском районе" |  | 2024 - 2025 годы | Администрация Знаменского МР, филиал "Кадровый центр Знаменского района" (по согласованию) |  |
|  | Мероприятие | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических и руководящих работников сферы образования |  |  | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам: в 2024 году - 33,0%, в 2025 году - 34,0% |  | МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", подпрограмма "Содействие занятости населения в Знаменском районе" |  | 2024 - 2025 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Организация обучения педагогических и руководящих работников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в том числе на основе выявленных профессиональных дефицитов с последующим сопровождением Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников БОУ ДПО"Институт развития образования Омской области" |  |  | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам: в 2024 году - 33,0%, в 2025 году - 34,0% |  | МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", подпрограмма "Содействие занятости населения в Знаменском районе" |  | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, обеспечение методического сопровождения победителей муниципальных этапов Всероссийских конкурсов для участия в региональных этапах Всероссийских конкурсов |  |  | Ежегодное обеспечение проведения не менее 6 муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников |  | МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", подпрограмма "Содействие занятости населения в Знаменском районе" |  | 2024 - 2025 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Организация и проведение муниципальных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников ("Учитель года России", "Воспитатель года России", "Сердце отдаю детям", "Лидер в образовании") и обеспечение методического сопровождения победителей для участия в региональных этапах Всероссийских конкурсов. |  |  | Ежегодное обеспечение участия не менее 6 победителей муниципальных этапов Всероссийских конкурсов в региональных этапах Всероссийских конкурсов |  | МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", подпрограмма "Содействие занятости населения в Знаменском районе" |  | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Омской области при методической поддержке Регионального наставнического центра "Вместе к успеху" БПОУ ОО "Омский педагогический колледж N1" |  |  | Целевая модель наставничества внедрена в образовательных организациях Знаменского муниципального района Омской области на 100 % |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024 - 2025 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Обеспечение внедрения целевой модели наставничества педагогических работников |  |  | Доля образовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников: в 2024 году - 100% ОУ, 100% ДОД, 43 % ДОУ, в 2025 году - 100% ОУ, 100% ДОД, 100% ДОУ. |  | В рамках текущей деятельности |  | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Обеспечение внедрения модели наставничества молодых педагогов "опытный педагог" - "молодой педагог" в образовательных организациях Знаменского района Омской области |  |  | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3-х лет, охваченных целевой моделью наставничества педагогических работников (в организациях, в которых данная модель реализуется в отчетный период) - 100% |  | В рамках текущей деятельности |  | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
| 2.4. | Задача | Улучшение состояния окружающей среды и экологии за счет повышения эффективности природопользования, внедрения зеленых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ключевое событие | Организация социальной поддержки в виде единовременных денежных выплат, увеличения оклада (тарифной ставки) молодых педагогов из средств регионального бюджета Омской области, направленная на привлечение, мотивацию трудоустройства выпускников образовательных организаций профессионального образования, молодых педагогов в образовательные организации района, приоритетно в сельской местности |  |  | Обеспечено трудоустройство не менее 7 молодых специалистов в муниципальные образовательные организации, расположенные на территории муниципального района ежегодно |  | МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", подпрограмма "Содействие занятости населения в Знаменском районе" |  | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде в границах Знаменского муниципального района Омской области |  |  | Ликвидировать не менее 1 несанкционированной свалки ежегодно |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района", подпрограмма "Охрана окружающей среды в Знаменском муниципальном районе Омской области" |  | 2024 - 2025 годы | Отдел капитального строительства Администрации сельских поселений Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Ликвидация несанкционированных мест размещения ТКО |  |  | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения ТКО ежегодно по 1 ед. |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района", подпрограмма "Охрана окружающей среды в Знаменском муниципальном районе Омской области" |  | 2024-2026 годы | Отдел капитального строительства Администрации сельских поселений Знаменского муниципального района |  |
| 3 | Цель | Пространственное развитие Знаменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача | Развитие сети транспортной инфраструктуры района, обеспечивающей связанность всех территорий района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и сооружений на них за счет строительства, реконструкции ремонта автомобильных дорог местного значения |  |  | Доля дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям, в 2024- 5,4 % , в 2025- 5,6 %. |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района", подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Знаменского муниципального района Омской области" |  | 2024-2025 годы | Отдел капитального строительства Администрации сельских поселений Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Ремонт внутрипоселковых дорог в сельских поселениях Знаменского муниципального района |  |  | Площадь отремонтированного покрытия автомобильных дорог в 2024 году 7214 м2, в 2025 году 8536 м2 |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района", подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Знаменского муниципального района Омской области" |  | 2024-2025 годы | Отдел капитального строительства Администрации сельских поселений Знаменского муниципального района |  |
| 3.1. | Задача | Обеспечение доступности энергетической и информационно-коммуникационной инфраструктуры для всех жителей района, в том числе для жителей удаленных и малочисленных населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Создание благоприятной городской и сельской среды, содействие в повышении доступности комфортного жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  | ГП ОО "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" |  | 2024-2025 годы | Отдел капитального строительства Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Техническое перевооружение котельной: приобретение насосного оборудования и дымососов |  |  | Количество оборудования подлежащего замене, не менее 12 ед. |  | ГП ОО "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" |  | 2024 год | Отдел капитального строительства Администрации Знаменского муниципального района |  |
| 3.2. | Задача | Развитие муниципальных образований, в том числе приграничных муниципальных образований, исходя из потенциала и точек роста каждого отдельного образования, сельской агломерации, сельской территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Приведение стратегий социально-экономического развития муниципальных районов Омской области (муниципальные стратегии) в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2030 года |  |  | Количество муниципальных стратегий – 1 ед. |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024 год | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Утверждение (корректировка) муниципальных стратегий, с утверждением планов по реализации муниципальных стратегий, в том числе с учетом мероприятий планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий в Омской области |  |  | Количество муниципальных стратегий – 1ед. |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024 год | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Знаменского муниципального района |  |
| 4 | Цель | Повышение эффективности системы муниципального управления Знаменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача | Обеспечение равного доступа к государственным и муниципальным услугам, удовлетворение потребностей граждан на основании возможностей и индивидуальных особенностей конкретного человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Предоставление МСЗУ в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  | Уровень удовлетворенности качеством предоставления МСЗУ в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |  | 2024-2025 гг. | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Информирование граждан о возможности получения МСЗУ в электронном виде |  |  | Обеспечение публикации информации о возможности получения услуг в электронном виде на официальном сайте Знаменского муниципального района |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024-2025 гг. | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
| 4.2. | Задача | Развитие системы межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, социальных сетях, посредством иных способов информирования неограниченного круга лиц, не отнесенных законодательством к средствам массовой информации |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024-2025 гг. | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Освещение деятельности органов местного самоуправления средствах массовой информации |  |  | Доля населения, информированного о деятельности органов местного самоуправления Знаменского муниципального района – 90% ежегодно |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024-2025 гг. | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Освещение деятельности органов местного самоуправления в социальных сетях |  |  | Доля населения, информированного о деятельности органов местного самоуправления Знаменского муниципального района - 80% ежегодно |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024-2025 гг. | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Освещение деятельности органов местного самоуправления посредством иных способов информирования неограниченного круга лиц, не отнесенных законодательством к средствам массовой информации |  |  | Доля населения, информированного о деятельности органов местного самоуправления Знаменского муниципального района - 85% ежегодно |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024-2025 гг. | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Координация органов местного самоуправления Знаменского района Омской области в работе с сообщениями в цифровых системах обратной связи |  |  | Достижение целевых показателей работы в Платформе обратной связи, в системе "Инцидент Менеджмент" не ниже 70 баллов |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024-2025 гг. | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Достижение целевых показателей качества отработки сообщений, поступающих через Платформу обратной связи |  |  | Уровень удовлетворенности граждан ответами на сообщения - не менее 95% ежеквартально |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024-2025 гг. | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Обеспечение ведения аккаунтов органов местного самоуправления Знаменского муниципального района Омской области в социальных сетях |  |  | Представленность органов местного самоуправления в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники") - 100% |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024-2025 гг. | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Совершенствование подходов к формированию, подготовке и использованию кадровых резервов органов местного самоуправления |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024 – 2025 годы | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Организация подготовки муниципальных служащих Знаменского муниципального района, включенных в кадровые резервы |  |  | Проведение обучения служащих включенных в кадровый резерв в 2024 году - 5 чел., в 2025 году - 4 чел. |  | В рамках текущей деятельности |  | 2024 – 2025 годы | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
| 4.2. | Задача | Эффективное управление финансами и имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Размещение актуальных бюджетных данных в открытых источниках |  |  | Приказ Министерства финансов Омской области от 6 июня 2023 года № 56 «Об утверждении правил проведения мониторинга и оценки уровня прозрачности (открытости бюджетных данных муниципальных районов Омской области) |  | ГП ОО "Управление общественными финансами и имуществом в Омской области", Муниципальная Подпрограмма: "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Знаменском муниципальном районе" |  | 2024-2025 годы | Комитет финансов Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Развитие муниципальных практик инициативного бюджетирования |  |  |  |  | ГП ОО "Управление общественными финансами и имуществом в Омской области |  | 2024-2025 годы | Комитет финансов Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Участие в конкурсном отборе инициативных проектов Омской области |  |  | Количество инициативных проектов, реализованных по итогам конкурсного отбора, в отчетном году не менее количества инициативных проектов, реализованных в году, предшествующему |  | ГП ОО "Управление общественными финансами и имуществом в Омской области " |  | 2024-2025 годы | Комитет финансов Администрации Знаменского муниципального района, Сельские поселения Знаменского муниципального района, Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района, Комитет культуры администрации Знаменского муниципального района, МПКУ "Молодежный центр" |  |
|  | Мероприятие | Реализация комплекса мероприятий по вовлечению имущества в экономический оборот |  |  |  |  | МП: "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области" подпрограмма: "Формирование и развитие муниципальной собственности в Знаменском муниципальном районе" |  | 2024-2025 годы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Проведение аукционов по продаже и аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Прогноз неналоговых поступлений местного бюджета от продажи и аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, исполнение не менее чем на 95 % |  | МП: "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области" подпрограмма: "Формирование и развитие муниципальной собственности в Знаменском муниципальном районе" |  | 2024-2025 годы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Знаменского муниципального района |  |
| II этап реализации (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | Комфортные условия для жизни и развития человеческого потенциала Знаменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача | Создание условий для роста жизни и развития человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Повышение уровня доходов работающих граждан |  |  | Реальная заработная плата работников - не ниже 109,0% ежегодно |  | Средства Консолидирован-ного бюджета Знаменского муниципального района; собственные средства работодателей реального сектора экономики |  | 2026 - 2030 годы | Органы местного самоуправления, предприятия, организации, учреждения Знаменского района |  |
| 1.2. | Задача | Формирование современной и доступной инфраструктуры во всех отраслях социальной сферы исходя из потребностей населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры учреждений здравоохранения и их структурных подразделений |  |  | Текущий и капитальный ремонт объектов здравоохранения к 2030 году - 10 ед. ; приобретение оборудования, санитарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи не менее 2 ед., ежегодно |  | ГП ОО "Развитие здравоохранения Омской области" |  | 2026 - 2030 годы | БУЗОО «Знаменская ЦРБ» ( по согласованию) |  |
|  | Мероприятие | Реализация проектов по обновлению и строительству спортивных объектов на территории Знаменского муниципального района |  |  | Ввод в эксплуатацию не менее 1 объекта в текущий период |  | МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района" подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе" |  | 2026 - 2030 годы | МПКУ "Молодежный центр Знаменского района" |  |
| 1.3. | Задача | Совершенствование системы социального обслуживания населения, предоставления услуг в сферах здравоохранения, образования, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Создание условий для повышения качества дошкольного образования |  |  | ФГОС и ФОП дошкольного образования является ориентиром, инструментом и одновременно критерием оценки состояния и развития системы дошкольного образования. |  | МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района" подпрограмма "Развитие образования в Знаменском муниципальном районе" |  | 2026 - 2030 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Создание условий получения качественного образования для детей с ОВЗ, инвалидностью в зоне "шаговой доступности" |  |  | Доля детей с ОВЗ, инвалидностью, обеспеченных доступным качественным образованием - 100% |  | НП "Образование", МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района" подпрограмма "Развитие образования в Знаменском муниципальном районе" |  | 2026 - 2030 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Повышение мотивации у обучающихся к получению образования по инженерным специальностям и профессиям технического профиля |  |  | Планируется обеспечение участия в региональных сменах для обучающихся, проявляющих интерес к инженерным специальностям и профессиям технического профиля в количестве 1 человека. |  | МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района" подпрограмма "Развитие образования в Знаменском муниципальном районе" |  | 2026 - 2030 годы | Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а также мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |  |  | Количество проведенных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Знаменского муниципального района не менее 3 ед. ежегодно |  | МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района" подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе" |  | 2026 - 2030 годы | МПКУ "Молодежный центр Знаменского района" |  |
|  | Мероприятие | Поддержка и развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений |  |  | Численность молодежи Знаменского района Омской области, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений - не менее 53 человек ежегодно |  | МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района" подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе" |  | 2026 - 2030 годы | МПКУ "Молодежный центр Знаменского района" |  |
|  | Мероприятие | Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  |  | Удельный вес количества молодежи Знаменского района, вовлеченной в мероприятия по развитию волонтерской деятельности, в общей численности молодежи района – не менее 15%, ежегодно |  | МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района" подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе" |  | 2026 - 2030 годы | МПКУ "Молодежный центр Знаменского района" |  |
| 1.4. | Задача | Создание благоприятной городской и сельской среды, содействие в повышении доступности комфортного жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Предоставление поддержки отдельным категориям граждан, связанной с приобретением жилья, обеспечением жильем, улучшением жилищных условий |  |  | Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья, ежегодно -1 семье |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района", подпрограмма "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами Знаменского муниципального района Омской области" |  | 2026-2030 гг. | Отдел капитального строительства Администрации сельских поселений Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |  |  | Количество благоустроенных территорий не менее 4, ежегодно |  | ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", ГП ОО "Формирование комфортной городской среды" |  | 2026-2030 гг. | Отдел капитального строительства Администрации сельских поселений Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих или изъявивших желание проживать на сельских территориях (предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья) |  |  | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим или изъявившим желание проживать на сельских территориях (на строительство и приобретение жилья) ежегодно не менее 5. |  | ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", ГП ОО "Формирование комфортной городской среды" |  | 2026-2030 гг. | Отдел капитального строительства Администрации сельских поселений Знаменского муниципального района |  |
| 1.5. | Задача | Сохранение культурно-исторического наследия, повышение эффективности использования культурных объектов регионального и муниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года "Возможности для самореализации и развития талантов |  |  | Число посещений культурных мероприятий: в 2026 году – 304,236 ед., в 2027 году - 334,660 ед., в 2028 году – 365,083 ед., в 2029 году – 395,507 ед., в 2030 году – 456,354 ед.; Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности муниципального уровня - не менее 1100 ед. ежегодно; Уровень удовлетворенности населения качеством условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Знаменского района: в 2026 году - __94,35__ балла, в 2027 году - __94,35___ балла, в 2028 году - __87,4__ балла, в 2029 году - __94,35___ балла, в 2030 году - __94,35____ балла. |  | МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района" подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района" |  | 2026-2030 годы | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Формирование конкурентоспособного туристского продукта муниципального района Омской области |  |  | Количество поддержанных общественных и предпринимательских инициатив в сфере туризма в 2030 году - 1 ед. |  | ГП ОО "Развитие культуры и туризма", МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района" подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района" |  | 2026-2030 годы | Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района |  |
| 1.6. | Задача | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Повышение пожарной безопасности, развитие добровольной пожарной охраны |  |  | Приобретение пожарно-технических средств и оборудования (пожарные ранцы, мотопомпы) для оснащения патрульно-маневренных групп в целях реагирования на ландшафтные (природные) пожары (нарастающим итогом) ежегодно не менее 20 ед. |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области" подпрограмма: "Борьба с преступностью, профилактика преступлений и правонарушений в Знаменском муниципальном районе Омской области" |  | 2026-2030 годы | Органы местного самоуправления, Администрация Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Приобретение оборудования и предоставление услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств оповещения системы оповещения и их размещение в соответствии с Перечнем Знаменского муниципального района Омской области связанной с мобилизационной подготовкой |  |  | Количество приобретенных технических объектов системы оповещения в соответствии с Перечнем Знаменского муниципального района Омской области связанной с мобилизационной подготовкой и прошедших эксплуатационно-техническое обслуживание по 1 ед, ежегодно |  | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области" подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасного проживания людей на территории района" |  | 2026 - 2030 годы | Администрация Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности |  |  | Установка не менее 2 видеокамер в общественных местах, ежегодно |  | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области" подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика преступлений и правонарушений в Знаменском муниципальном районе" |  | 2026 - 2030 годы | Администрация Знаменского муниципального района |  |
|  | Ключевое событие | Участие муниципального района в отборе на предоставлении и распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета на реализацию массовых мероприятий, направленных на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин |  |  | 100 % исполнение результатов использования субсидии в соответствии с соглашением между МРБ и муниципальными образованиями Омской области |  | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области" подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика преступлений и правонарушений в Знаменском муниципальном районе" |  | 2026 - 2030 годы | Администрация Знаменского муниципального района, Комитет по образованию |  |
| 2 | Цель | Повышение конкурентоспособности экономики Знаменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача | Формирование цепочек добавленной стоимости за счет углубления переработки сырья в отраслях экономики района, в том числе экспортоориентированных и направленных на импортозамещение, стимулирование кооперации предприятий смежных отраслей, развитие базовых отраслей промышленности, сельского хозяйства и строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Внедрение инновационных технологий в отрасли растениеводства |  |  | Увеличение объема производства продукции растениеводства (индекс производства) не менее чем на 1-3 % ежегодно |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2026-2030 годы | Комитет сельского хозяйства Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Повышение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях за счет внедрения инновационных технологий в отрасли молочного скотоводства, развития генетического потенциала отрасли скотоводства, улучшения кормовой базы в животноводстве |  |  | Увеличение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях на 1 % ежегодно |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2026-2030 годы | Комитет сельского хозяйства Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Увеличение площади эффективного использования земель сельхозназначения |  |  | Площадь вовлеченная в сельскохозяйственный оборот пашни к концу 2030 года – 0,500 тыс. га |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2026-2030 годы | Комитет сельского хозяйства Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Стимулирование технического и технологического перевооружения в отрасли растениеводства |  |  | Степень обновления основных фондов (трактора, комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные) – 3 - 4 % ежегодно |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2026-2030 годы | Комитет сельского хозяйства Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Повышение эффективности использования пашни и увеличение производства продукции растениеводства за счет совершенствования структуры посевных площадей и рационального севооборота, увеличения объема внесения минеральных удобрений |  |  | Увеличение объема производства продукции растениеводства (индекс производства) не менее чем на 1,5-2,5% ежегодно |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2026-2030 годы | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации Знаменского муниципального района |  |
| 2.2. | Задача | Создание условий для реализации в регионе приоритетных направлений развития цифровой экономики, применение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Предоставление мер государственной поддержки хозяйствующим субъектам в сфере АПК в электронном виде |  |  | Доля предоставляемых мер государственной поддержки в сфере АПК в электронном виде к концу 2030 года -100% |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2026-2030 годы | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Развитие и модернизация модуля "Земельный паспорт" цифровой платформы "Сельское хозяйство Омской области" по формированию электронной карты сельскохозяйственных угодий |  |  | Доля оцифрованных сельскохозяйственных угодий (от общей площади используемых сельскохозяйственных угодий) к концу 2030 года -100% |  | МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района, Подпрограмма: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  | 2026-2030 годы | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации Знаменского муниципального района |  |
| 2.3. | Задача | Балансировка спроса и предложения на рабочую силу, обеспечение приоритетных отраслей экономики муниципального района и квалифицированными трудовыми ресурсами исходя из кадровой потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Содействие занятости населения района в соответствии с федеральным и региональным законодательством |  |  | Снижение в районе численности безработных граждан и уровня безработицы (по методологии организации труда) |  | ГП Омской области, направленная на регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области, МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", подпрограмма "Содействие занятости населения Знаменского муниципального района Омской области" |  | 2026-2030 годы | Администрация Знаменского муниципального района, Кадровый центр Знаменского района (по согласованию) |  |
|  | Мероприятие | Улучшение качественных характеристик трудовых ресурсов района и привлечение в район квалифицированных кадров |  |  | Уменьшение численности неквалифицированных рабочих в численности занятого населения района не менее, чем на 5 % ежегодно (по данным выборочных обследований рабочей силы) |  | ГП Омской области, направленная на регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области, МП "Развитие социально-культурной сферы Знаменского муниципального района", подпрограмма "Содействие занятости населения Знаменского муниципального района Омской области" |  | 2026-2030 годы | Администрация Знаменского муниципального района |  |
| 3 | Цель | Пространственное развитие Знаменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача | Развитие транспортной инфраструктуры внутри района, обеспечивающей связность всех территорий муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и сооружений на них за счет строительства, реконструкции ремонта автомобильных дорог местного значения |  |  | Доля дорожной сети сельской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, в 2027 году - 5,4 %; Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения муниципального района, соответствующих нормативным требованиям, в 2027 году - 5 % |  | ГП ОО "Развитие транспортной системы в Омской области". МП "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области" подпрограмма "Модернизация автомобильных дорог и пассажирского транспорта Знаменского муниципального района" |  | 2026-2030 гг. | Отдел капитального строительства Администрации Знаменского муниципального района Администрации сельских поселений ( по согласованию) |  |
| 3.2. | Задача | Обеспечение доступности энергетической и информационно-коммуникационной инфраструктуры для всех жителей муниципального района, в том числе для жителей удаленных и малочисленных населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области". Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования в жилых помещениях к сетям газораспределения на территории сельских поселений Знаменского района |  |  | Количество подключенных жилых помещений - не менее 553 ед. |  | ГП ОО "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области". Региональная программа газификации Омской области |  | 2026-2030 гг. | Отдел капитального строительства Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Реализация мероприятий по устранению цифрового неравенства, предоставление субсидии местным бюджетам в целях организации предоставления услуг сотовой связи в населенных пунктах муниципального района |  |  | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 86,79%; Количество населенных пунктов муниципального района, обеспеченных услугами сотовой связи за счет субсидий местным бюджетам из бюджета Омской области - 16 ед. |  | ГП РФ "Информационное общество", ГП ОО "Информационное общество Омской области" |  | 2026-2030 гг. | Администрация Знаменского муниципального района |  |
| 3.3. | Задача | Развитие муниципального района Омской области исходя из потенциала и точек роста каждого отдельного образования, сельской агломерации, сельской территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Мониторинг состояния муниципальной стратегии и плана по ее реализации в части соответствия федеральным и региональным приоритетам развития |  |  | Актуальное состояние 100 % муниципальной стратегии и плана по ее реализации |  | В рамках текущей деятельности |  | 2026-2030 гг. | Администрация Знаменского муниципального района |  |
| 4 | Цель | Повышение эффективности системы муниципального управления Знаменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача | Обеспечение равного доступа к государственным и муниципальным услугам, удовлетворение потребностей граждан на основании возможностей и индивидуальных особенностей конкретного человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Предоставление МСЗУ в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  | Уровень удовлетворенности качеством предоставления МСЗУ в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  | В рамках текущей деятельности |  | 2026-2030 годы | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  | Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - не менее 80 % |  | В рамках текущей деятельности |  | 2026-2030 годы | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
| 4.2. | Задача | Обеспечение работы всех каналов связи, открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, социальных сетях, посредством иных способов информирования неограниченного круга лиц, не отнесенных законодательством к средствам массовой информации |  |  |  | Информирование населения не менее 80% от числа проживающих граждан | В рамках текущей деятельности |  | 2026-2030 годы | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Координация органов местного самоуправления Знаменского района Омской области в работе с сообщениями в цифровых системах обратной связи |  |  |  | Достижение целевых показателей работы в Платформе обратной связи, в системе "Инцидент Менеджмент не менее 70 баллов | В рамках текущей деятельности |  | 2026-2030 годы | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
| 4.3. | Задача | Развитие кадрового потенциала государственной и муниципальной службы, внедрение стандартов клиентоориентированности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Совершенствование подходов к формированию, подготовке и использованию кадровых резервов органов местного самоуправления |  |  |  | Доля молодежи в общей численности государственных гражданских служащих муниципального района - не менее 70 %; Доля молодежи в общей численности муниципальных служащих в муниципальном районе - не менее 70% | В рамках текущей деятельности |  | 2026-2030 годы | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Формирование позитивного имиджа муниципальных органов путем опубликования в средствах массовой информации на сайте органа местного самоуправления реальных историй о людях, добросовестно исполняющих свои обязанности и совершивших достойные общественного уважения и признания поступки, а также сообщение о поощрениях таких лиц |  |  |  | Ежегодное открытие доски "Доска Почета" Знаменского муниципального района Омской области с размещением не менее 12 работников проявивших себя в трудовой деятельности по итогам года. | В рамках текущей деятельности |  | 2026-2030 годы | Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района |  |
| 4.5. | Задача | Эффективное управление финансами и имуществом в Знаменском муниципальном районе Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Размещение актуальных бюджетных данных в открытых источниках |  |  |  | Приказ Министерства финансов Омской области от 6 июня 2023 года № 56 «Об утверждении правил проведения мониторинга и оценки уровня прозрачности (открытости бюджетных данных муниципальных районов Омской области) | ГП ОО "Управление общественными финансами и имуществом в Омской области", Подпрограмма: "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Знаменском муниципальном районе" |  | 2026-2030 годы | Комитет финансов Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Реализация комплекса мероприятий в рамках региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Знаменского муниципального района |  |  |  | Степень исполнения мероприятий региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Знаменского района – 60% | ГП ОО "Управление общественными финансами и имуществом в Омской области" |  | 2026-2030 годы | Комитет финансов Администрации Знаменского муниципального района, сельские поселения Знаменского муниципального района, Комитет по образованию Администрации Знаменского муниципального района, Комитет культуры Администрации Знаменского муниципального района, МПКУ "Молодежный центр", ОМВД России по Знаменскому району, Знаменский отдел УМТСР, КЦСОН по Знаменскому району |  |
|  | Мероприятие | Развитие муниципальных практик инициативного бюджетирования |  |  |  | Количество инициативных проектов, реализованных по итогам конкурсного отбора, в отчетном году не менее количества инициативных проектов, реализованных в году, предшествующему | ГП ОО "Управление общественными финансами и имуществом в Омской области " |  | 2026-2030 годы | Комитет финансов Администрации Знаменского муниципального района, Сельские поселения Знаменского муниципального района, Комитет по образованию администрации Знаменского муниципального района, Комитет культуры администрации Знаменского муниципального района, МПКУ "Молодежный центр" |  |
|  | Мероприятие | Обеспечение учета имущества и государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости, включая земельные участки |  |  |  | Доля объектов недвижимости, включая земельные участки, зарегистрированные на праве собственности, в общем количестве объектов недвижимости, включая земельные участки, подлежащих государственной регистрации права собственности - не менее 95 % в 2030 году | "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района", Подпрограмма "Формирование и развитие муниципальной собственности Знаменского муниципального района" |  | 2026-2030 годы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Знаменского муниципального района |  |
|  | Мероприятие | Реализация комплекса мероприятий по вовлечению имущества в экономический оборот |  |  |  | Прогноз неналоговых поступлений местного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом исполнен не менее чем на 100% ежегодно | "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района", Подпрограмма "Формирование и развитие муниципальной собственности Знаменского муниципального района" |  | 2026-2030 годы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Знаменского муниципального района |  |