Приложение № 2

Результаты оценки эффективности подпрограмм муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области» за 2024 год следующие:

| № под-про-гра-мм | Наименование подпрограммы | 10. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле: Vg = Vfg/Vpg, где Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия, Vpg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия | 9. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле: Gg = Gfg / Gpg, где Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия, Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия | 8.Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле: Ig = Gg / Vg, где Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия; Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия | 7. Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле: k Jj = SUM Ig / k x g=1 100%, Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия; g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее –g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий. | 6.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле: m Рi = SUM Jj / m j =1 x 100%, где: Jj – эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) i-ой подпрограммы муниципальной программы; j – основное мероприятие или ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие или j-ая ведомственная целевая программа); m – количество j-ых основных мероприятий или j-ых ведомственных целевых программ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Знаменском муниципальном районе" | - 1,04 | - 1,03 | - 0,99 | ВЦП=0,99 | 0,99 * 100= 99 % |
| 2. | "Формирование и развитие муниципальной собственности Знаменского муниципального района" | 2.2.1.) 1 2.2.2.) 1 | 2.2.1.) 1 2.2.2.) 1 | 2.2.1.) 1 2.2.2.) 1 | ВЦП=1,0 ОМ = 1,0 | (1,0 +1,0): 2 * 100 = 100 % |
| 3. | "Совершенствование системы муниципального управления, развитие муниципальной службы Знаменского муниципального района" | 3.1.1) 1 | 3.1.1) 1 | - 1 | 1.О.М. = 1,0 | (1,0+0,67+1,0) : 3*100 = 89 % |
|  |  | - 1 3.2.2) 0 3.2.3) 1 | 3.2.1) 1 3.2.2) 0 3.2.3) 1 | 3.2.1) 1 3.2.2) 0 3.2.3) 1 | 2. О.М. (1+0+1):3 = 0,67 |  |
|  |  | 3.3) 1 | 3.3) 1 | 3.3) 1 | ВЦП = 1,0 |  |
| 4. | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Знаменского муниципального района" | - 1,02 | 4.1.1) 1 | 4.1.1) 0,98 | ВЦП = 0,98 | (0,98+1,0):2*100 = 99 % |
|  |  | 4.2.5) 1 | 4.2.5) 1 | 4.2.5) 1 | ОМ = 1,0 |  |
| 5. | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Знаменском муниципальном районе" | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | "Охрана окружающей среды" | 6.1.5) 0 6.1.8) 1 6.1.9) 0,4 6.1.10) 0,74 6.1.15) 1 6.1.16) 0,77 | 6.1.5) 0 6.1.8) 1 6.1.9) 1 6.1.10) 1 6.1.15) 1 6.1.16) 1 | 6.1.5) 0 6.1.8) 1 6.1.9) 2,5 6.1.10) 1,4 6.1.15) 1 6.1.16) 1,3 | 1.О.М. = (0+1+2,5+1,4+1+1,3) : 6 = 1,2 | 1,2*100 = 120 % |
| 7. | "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Знаменском муниципальном районе" | 7.1.2) 1 | 7.1.2) 1 | 7.1.2) 1 | 1.О.М.= 1,0 | (1,0+1,0+1,0+1,0) : 4*100 % = 100 % |
|  |  | 7.2.2) 1 7.2.5) 1 7.2.6) 1 | 7.2.2) 1 7.2.5) 1 7.2.6) 1 | 7.2.2) 1 7.2.5) 1 7.2.6) 1 | 2.О.М.(1+1+1):3= 1,0 |  |
|  |  | 7.4.7) 1 7.4.22) 1 7.4.27) 1 7.4.28) 1 7.4.29) 1 7.4.30) 1 7.4.31) 1 7.4.32) 1 7.4.33) 1 7.4.41) 1 7.4.51) 1 7.4.52) 1 7.4.57) 1 7.4.59) 1 7.4.60) 1 7.4.61) 1 7.4.62) 1 7.4.63) 1 | 7.4.7) 1 7.4.22) 1 7.4.27) 1 7.4.28) 1 7.4.29) 1 7.4.30) 1 7.4.31) 1 7.4.32) 1 7.4.33) 1 7.4.41) 1 7.4.51) 1 7.4.52) 1 7.4.57) 1 7.4.59) 1 7.4.60) 1 7.4.61) 1 7.4.62) 1 7.4.63) 1 | 7.4.7) 1 7.4.22) 1 7.4.27) 1 7.4.28) 1 7.4.29) 1 7.4.30) 1 7.4.31) 1 7.4.32) 1 7.4.33) 1 7.4.41) 1 7.4.51) 1 7.4.52) 1 7.4.57) 1 7.4.59) 1 7.4.60) 1 7.4.61) 1 7.4.62) 1 7.4.63) 1 | 4.О.М.= (1+1+1+1+1+1+1+1+ 1+1+1+1+1+1+ 1+1+1+1) : 18 = 1,0 |  |
|  |  | 7.5.3) 1 7.5.4) 1 | 7.5.3) 1 7.5.4) 1 | 7.5.3) 1 7.5.4) 1 | 5.О.М. = (1+1):2= 1,0 |  |
| 8. | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в Знаменском муниципальном районе" | 8.1.1) 1 8.2.1) 1 8.2.2) 1 8.2.4) 1 | 8.1.1) 1 8.2.1) 1 8.2.2) 1 8.2.4) 1 | 8.1.1) 1 8.2.1) 1 8.2.2) 1 8.2.4) 1 | 1.О.М.= 1 2.О.М.= (0+1+1): 3= 1 | (1+):2*100 = 100 % |
| 9. | "Модернизация и развитие автомобильных дорог Знаменского муниципального района" | 9.1.1) 1 9.1.8) 1 9.1.9) 1 | 9.1.1) 1 9.1.8) 1 9.1.9) 1 | 9.1.1) 1,063 9.1.8) 1 9.1.9) 1 | 1.ОМ= 1 | (1+1+1): 3* 100= 100 % |
|  |  | 9.2.1) 1 9.2.3) 1 9.2.8) 1 9.2.10) 1 9.2.10) 1 | 9.2.1) 1 9.2.3) 1 9.2.8) 1 9.2.10) 1 9.2.11) 1 | 9.2.1) 1 9.2.3) 1 9.2.8) 1 9.2.10) 1 9.2.11) 1 | 2.ОМ (1+1+1+1+1): 5=1 |  |
|  |  | 9.3.1.) 1 9.3.2.) 1 | 9.3.1) 1 9.3.2) 1 | 9.3.1) 1 9.3.2) 1 | 3.ОМ=(1+1):2=1 |  |
| 10. | "Борьба с преступностью, профилактика преступлений и правонарушений в Знаменском муниципальном районе Омской области" | 10.1.1) 1 10.1.3) 1 10.1.5) 1,6 | 10.1.1) 1 10.1.3) 1 10.1.5) 1,01 | 10.1.1) 1 10.1.3) 1 10.1.5) 0,63 | ОМ = (1+1+0,63): 3 = 0,88 | 0,88*100 = 88 % |

Оценка эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

E= (99 %+ 100 % + 89 % + 99 % +120 % +100 % + 100 % + 100% + 88 % ) / 9 =  99,4 %.