ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к реализации оценки эффективности муниципальной программы

"Доступная среда Знаменского муниципального района Омской области"

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Знаменского муниципального района Омской области "Доступная среда  Знаменского муниципального района Омской области" (далее – муниципальная программа) за 2024 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Знаменского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Знаменского муниципального района № 325-п  от 28.06.2013  (далее – Порядок).

Целью муниципальной программы является повышение уровня доступности инвалидов к услугам в сферах молодежной политики, образования, культуры.

Достижение заявленной цели потребовало решения следующих задач муниципальной программы:

Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к объектам образовательных учреждений;

Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к объектам и услугам, предоставляемым населению в сфере молодежной политики;

Повышение доступности объектов учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В структуре муниципальной программы предусмотрены 3 подпрограммы:

- "Доступная среда учреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации Знаменского муниципального района".

- "Доступная среда учреждений сферы молодежной политики  Знаменского муниципального района Омской области".

- "Повышение условий доступности учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения".

Информация о фактически использованных объемах финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы и достигнутых значениях целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальной программы отражена в приложении № 1 "Отчет о реализации муниципальной программы Знаменского муниципального района "Доступная среда Знаменского муниципального района Омской области".

Расчет эффективности реализации подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, степени достижения плановых значений ожидаемых результатов отражен в приложении № 2 "Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы Знаменского муниципального района "Доступная среда  Знаменского муниципального района Омской области " за 2024 год".

Достигнуты положительные результаты по  подпрограмме: "Доступная среда учреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации Знаменского муниципального района" – 100 %; "Доступная среда учреждений сферы молодежной политики  Знаменского муниципального района Омской области" – 100 %.

В 2024 году из расчета эффективности реализации муниципальной программы исключена оценка эффективности реализации подпрограммы: "Повышение условий доступности учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения" по причине отсутствия финансирования на реализацию мероприятий, включенных в данную подпрограмму.

В результате проведенных расчетов оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году составила 100 процентов. Выполнение программы «Доступная среда  Знаменского муниципального района Омской области» эффективно.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы:

- Ответственным исполнителям подпрограмм включенных в муниципальную программу «Доступная среда  Знаменского муниципального района Омской области»: для сохранения положительного результата оценки эффективности в течение года по мере необходимости вносить соответствующие изменения в мероприятия и целевые индикаторы.

- Комитету культуры Администрации Знаменского муниципального района осуществлять выполнение мероприятий в рамках данной подпрограммы. При формировании бюджета на следующий год планировать финансирование по мероприятиям предусмотренным подпрограммой. При необходимости дополнять подпрограмму новыми мероприятиями предусматривая финансирование в бюджетной росписи.